## Sheet1
丽水市扩大有效投资“百千”工程2023年重大项目实施计划清单
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设规模和内容 | 建设地点 | 建设起止年限 | 建设性质 | 总投资 | 截至2022年底累计投资 | 2023年计划 |  |  |  |  | 责任单位 | 备注
[8 empty] | 投资 | 工程形象进度
[9 empty] | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度
|  | 总计139个（新建项目48个，续建项目91个） |  |  |  | 40782252 | 9069145 | 4114774.51
一 | 先进制造业基地领域 | 40个 |  |  |  | 10293966 | 1343054 | 808000
1 | 富乐德半导体产业项目 | 总用地约400亩，建设年产360万片12英寸抛光片生产线 | 丽水开发区 | 2023-2028 | 新建 | 1200000 | / | 100000 | 3月土地摘牌 | 6月开工 | 基础设施施工 | 厂房施工 | 丽水开发区经促部
2 | 北京晶引超薄精密柔性薄膜封装基板生产线 | 总用地约250亩，总建筑面积18万平方米，主要建设厂房、碳化硅研究院以及年产18亿片超薄精密柔性薄膜封装基板生产线 | 丽水开发区 | 2023-2027 | 新建 | 550000 | / | 30000 | 3月开工 | 基础施工 | 厂房施工 | 厂房施工 | 丽水开发区经促部
3 | 云和县生态产品价值实现示范区建设项目（云景生态产业园）—赤龙区块 | 开发面积约4500亩，可新增产业用地约2360亩，主要为矿地综合开发、区块市政配套建设及公共管理服务设施建设 | 云和县 | 2023-2027 | 新建 | 520000 | / | 80000 | 3月开工，完成矿地基建工程 | 进场道路建设 | 完成进场道路，主体矿山开挖 | 矿地平整及雾溪河道改造施工 | 云和县开发区管委会
4 | 白岩创智谷基础设施项目 | 总用地4608亩，新建约10公里道路、2座桥梁、安置房、智能制造与建筑工业化基地、公共服务设施等 | 丽水开发区 | 2023-2027 | 新建 | 349452 | / | 5000 | 完成初步设计批复 | 6月开工 | 土地平整 | 基础施工 | 丽水开发区建管中心
5 | 丽水格派新能源智造项目 | 总用地约300亩，总建筑面积约30万平方米，主要建设电芯厂房、配套模组厂房、仓库及办公楼等，年产值超20亿元，利税3亿元 | 莲都区 | 2023-2025 | 新建 | 300500 | / | 30000 | 3月开工 | 土方施工、基础施工 | 基础施工 | 主体施工 | 莲都区经济开发区管委会
6 | 丽水经开区化工园区基础设施提升建设项目 | 总用地约1197.7亩，总建筑面积约 11.28万平方米，主要包括中试基地、集中仓储项目、实训基地项目、危化品停车场、园区综合管廊及道路改造项目、智慧园区建设、消防救援大队营房整体提升改造等内容 | 丽水开发区 | 2023-2025 | 新建 | 266400 | / | 10000 | 危化品停车场（一期）开工 | 基础施工，危化品停车场（二期）方案编制 | 危化品停车场（二期）完成招标,9月开工 | 中试基地、实训基地等项目主体建设 | 丽水开发区建管中心
7 | 10GWh储能电池PACK产线及集装箱储能集成10GWh项目 | 总用地150亩，主要建设10GWh储能电池PACK产线以及集装箱储能系统集成10GWh项目，新增税收3.6亿元 | 莲都区 | 2023-2025 | 新建 | 220000 | / | 5000 | 完成土地出让 | 完成方案设计，施工许可等前期报批 | 9月开工 | 基础施工 | 莲都区经济开发区管委会
8 | 奥来国际智能电器项目 | 一期项目总用地200亩，总建筑面积15万平方米，主要建设多层厂房、定制厂房、研发楼、实验室、生产企业总部、国际化生态配套设施等 | 青田县 | 2023-2025 | 新建 | 150000 | / | 3000 | 完成土地农转用批复 | 完成土地通平 | 完成土地出让 | 力争开工建设 | 青田县经济商务局
9 | 高分子新材料（抛光垫、TPU膜、隐形牙套膜片等）项目 | 总用地100亩，主要建设年产10万片化学机械抛光垫（CMP）、10000吨TPU膜、1000万片隐形牙套膜片项目 | 莲都区 | 2023-2025 | 新建 | 128000 | / | 5000 | 完成土地出让 | 6月开工 | 土方开挖 | 基础施工 | 莲都区经济开发区管委会
10 | 新川年产4000吨纳米级镍粉生产线项目 | 总用地100亩，建设50条（多层陶瓷电容）纳米级镍粉生产线项目 | 莲都区 | 2023-2025 | 新建 | 120000 | / | 15000 | 3月开工 | 土方施工 | 基础施工 | 主体施工 | 莲都区经济开发区管委会
11 | 特种封装及其产业化项目 | 总用地140亩，主要建设特种封装及其产业化项目，达产后预计可实现产值20亿元，年纳税2亿元 | 莲都区 | 2023-2025 | 新建 | 120000 | / | 5000 | 完成项目备案、方案编制 | 5月开工 | 过渡厂房装修施工 | 过渡厂房设备购置安装 | 莲都区经济开发区管委会
12 | 新能源产业园园区改扩建工程 | 总用地200亩，新建改造标准厂房9万平方米，新建建筑约6万平方米，停车楼约2万平方米、综合用房约1.2万平方米，配套建设附属设施等 | 丽水开发区 | 2023-2025 | 新建 | 105000 | / | 15000 | 完成初设文本编制 | 完成初设批复 | 9月开工 | 基础施工 | 丽水开发区建管中心
13 | 年产4000吨高纯钽铌新材料绿色制造项目 | 总用地面积约7.73万平方米，总建筑面积约9.12万平方米，主要建设办公楼、仓库、罐区等设施 | 丽水开发区 | 2023-2026 | 新建 | 104000 | / | 10000 | 3月开工 | 基础施工 | 厂房施工 | 厂房施工 | 丽水开发区经促部
14 | 浙江瑞云新能源-5万吨动力电池综合利用项目 | 总用地155亩，主要建设厂房及动力电池生产线等 | 遂昌县 | 2023-2025 | 新建 | 105000 | / | 6000 | 开展方案设计 | 完成方案设计，施工图 | 7月开工 | 厂房主体施工 | 遂昌经开区管委会
15 | 浙江强邦工业-年产3万吨高端精密零部件项目 | 总用地147亩，主要建设厂房及高端精密零部件生产线等 | 遂昌县 | 2023-2025 | 新建 | 102000 | / | 10000 | 3月开工 | 厂房基础建设，厂房主体施工 | 厂房主体施工 | 厂房主体施工 | 遂昌经开区管委会
16 | 上上德盛集团“未来工厂”项目 | 新增建设用地395亩，总建筑面积约47万平方米，新建厂房，建设年产12.5万吨不锈钢制品生产线 | 松阳县 | 2023-2028 | 新建 | 100000 | / | 9000 | 3月开工 | 土方开挖，基础施工 | 厂房基础施工 | 完成厂房基础，钢结构施工 | 松阳县开发区管委会
17 | 丽水高端光电半导体材料项目 | 总用地370亩，总建筑面积约30.5万平方米，包含浙江兆晶光电半导体新材料智能制造项目、浙江丽晖智能装备项目和浙江兆丽高新标显示用载板项目3个子项目 | 丽水开发区 | 2022-2027 | 续建 | 1100000 | 60000 | 90000 | 部分厂房主体施工 | 部分厂房主体施工 | 附属配套施工 | 附属配套施工 | 丽水开发区经促部
18 | 浙江晶睿电子晶圆片和外延片制造项目 | 总用地约150亩，总建筑面积12万平方米，建设生产厂房、研发办公楼等，建成后将年产996万片电子晶圆片和外延片 | 丽水开发区 | 2021-2025 | 续建 | 555900 | 49542 | 15000 | 厂房主体施工 | 厂房装修 | 厂房建成使用 | 设备进场 | 丽水开发区经促部 | 省千项万亿项目
19 | 丽水万洋低碳智造项目 | 总用地1193亩，总建设面积187万平方米，主要建设产城融合产业新城 | 莲都区 | 2018-2024 | 续建 | 495000 | 330352 | 20000 | 1#地块主体施工、10C地块基础施工、13#地块基础施工 | 1#地块主体施工、10C地块基础施工、13#地块基础施工 | 10C地块附属施工、13#地块附属施工 | 10C地块附属施工、13#地块附属施工 | 莲都区经济开发区管委会
20 | 浙江丽水中欣晶圆大直径硅片外延项目 | 总用地139亩，总建筑面积11万平方米，建设生产厂房、动力厂房、辅助用房等，形成年产240万片半导体硅外延片的生产能力 | 丽水开发区 | 2022-2025 | 续建 | 400000 | 171655 | 60000 | 设备购置调试 | 设备购置调试 | 设备购置调试 | 设备购置调试 | 丽水开发区经促部 | 省千项万亿项目
21 | 莲都高溪低碳产业园 | 总用地1142亩，总建设面积296万平方米，主要建设产城融合产业新城 | 莲都区 | 2020-2025 | 续建 | 300000 | 255000 | 20000 | 15#地块二期基础施工、5#地块主体施工 | 15#地块二期基础施工、5#地块主体施工 | 15#地块二期主体施工、5#地块附属施工 | 15#地块二期主体施工、5#地块附属施工 | 莲都区经济开发区管委会
22 | 纳爱斯生态资源研究及产业化项目 | 总用地约530亩，总建筑面积约36.3万平方米，主要建设先进的现代农业、生物技术、美丽健康等产业生态科研中心 | 莲都区 | 2022-2025 | 续建 | 300000 | 8000 | 30000 | 综合楼地下室施工 | 综合楼主体工程建设 | 综合楼主体工程建设 | 综合楼主体工程建设、保定区块基础施工 | 莲都区经商局 | 省千项万亿项目
23 | 浙江广芯微6英寸高端特色硅基晶圆代工项目 | 总用地148亩，总建筑面积12.6万平米，主要建设生产厂房、办公楼、食堂、宿舍、动力站、3座仓库等，形成年产120万片高端特色硅基晶圆的生产能力 | 丽水开发区 | 2022-2025 | 续建 | 240000 | 27500 | 20000 | 厂房主体施工 | 厂房及附属工程施工 | 食堂施工 | 动力站施工 | 丽水开发区经促部
24 | 丽水经开区旺荣年产24万片8英寸功率器件半导体项目 | 总用地102亩，总建筑面积10.1万平方米，主要建设生产厂房、办公楼等 | 丽水开发区 | 2022-2025 | 续建 | 238000 | 61000 | 30000 | 厂房主体施工 | 厂房主体施工 | 办公楼施工 | 食堂施工 | 丽水开发区经促部
25 | 奇云山实景电竞开发项目 | 总用地约392亩，总建筑面积约33.89万平方米，主要建设动漫软件、电子衍生品、电竞直播中心，云数据存储中心，配套基础设施等 | 青田县 | 2021-2029 | 续建 | 215000 | 10055 | 3000 | 主路路基施工 | 主路路基施工 | 主路路基施工 | 主路路基施工 | 青田县文广旅体局
26 | 庆元县屏都综合新区香菇小镇工业区块项目 | 总用地1156.9 亩，主要建设标准厂房、制造业创新中心、光伏并完成用地范围内道路、给排水、土地平整等七通一平建设 | 庆元县 | 2022-2027 | 续建 | 210000 | 2000 | 10000 | 场地平整；金山大道施工 | 场地平整；金山大道地下管网施工 | 场地平整；南三路路基施工；金山大道垫层浇筑 | 场地平整；纵三路路基施工；金山大道完成路面浇筑 | 庆元县开发区管委会
27 | 爱玛新能源智慧出行项目(一期) | 总用地约500亩，总建筑面积约35万平方米，主要建设新能源电动机车及配件、新能源固态电池以及智能穿戴系统制造生产线等 | 青田县 | 2022-2024 | 续建 | 200000 | 12210 | 30000 | 桩基施工 | 厂房等基础施工 | 厂房等基础施工 | 厂房等主体结构施工 | 青田县经商局 | 省千项万亿项目
28 | 浙江中广年产25万套空气源热泵建设项目 | 总用地212亩，总建筑面积29.5万平方米，主要建设智能生产基地、研发中心、办公楼及附属设施建设等 | 丽水开发区 | 2020-2024 | 续建 | 150000 | 33599 | 10000 | 主体施工 | 附属工程施工 | 厂房装修 | 设备购置调试 | 丽水开发区经促部
29 | 航迅信息（丽水）航空智造产业基地项目 | 总用地150亩，总建筑面积25.5万平方米，主要建设共轴旋翼机整机生产组装基地、飞行员培训基地和飞联网ATG机载设备生产厂房 | 丽水开发区 | 2021-2025 | 续建 | 150000 | 25000 | 5000 | 附属厂房施工 | 附属用房施工 | 设备购置 | 设备调试 | 丽水开发区经促部
30 | 丽水经开区正帆特种气体生产项目 | 总用地173亩，总建筑面积约1.4万平方米，主要建设高纯特种电子气体与半导体测量和检测设备厂房以及公司第二总部大楼等 | 丽水开发区 | 2022-2025 | 续建 | 150000 | 5000 | 5000 | 土地平整 | 基础施工 | 厂房主体施工 | 储运设施施工 | 丽水开发区经促部
31 | 松阳县智能装备产业项目 | 总用地580亩，总建筑面积68万平方米，主要建设气模配、智能装备制造生产线及配套设施 | 松阳县 | 2021-2025 | 续建 | 148264 | 30000 | 6000 | 厂房主体施工 | 厂房结顶 | 附属工程施工 | 二期项目完工 | 松阳县开发区管委会
32 | 丽缙智能装备高新技术产业园区特色产业园工程 | 总用地497亩，总建筑面积16.7万平方米，主要建设厂房、市政道路、景观绿化以及其它基础配套设施等 | 缙云县 | 2022-2025 | 续建 | 140000 | 20000 | 8000 | 完成场地平整，标准厂房工程、市政道路施工 | 标准厂房工程、市政道路工程施工 | 标准厂房工程、市政道路工程施工 | 标准厂房工程、市政道路工程施工 | 丽缙园管委会
33 | 誉鑫实业产品升级及工艺优化技术改造项目 | 总用地309亩，总建筑面积13万平方米，主要建设厂房、办公楼等 | 缙云县 | 2022-2024 | 续建 | 130000 | 20300 | 50000 | 炼钢主厂房及配套厂房和变电站基础建设 | 炼钢主厂房及配套厂房和变电站主体施工 | 炼钢主厂房内设备基础建设和变电站设备安装 | 炼钢主厂房内设备安装及配套建设 | 缙云县壶镇镇政府
34 | 浙江星舰丽水动力谷未来工厂 | 总用地118亩，总建筑面积12万平方米，年产微特电机200万套、座椅电机1200万套、新能源电机65万台套 | 丽水开发区 | 2021-2024 | 续建 | 120560 | 30000 | 10000 | 附属厂房施工 | 附属用房施工 | 设备购置 | 设备调试 | 丽水开发区经促部
35 | 浙江弘利年产17万吨光电专用环氧树脂及其功能材料项目 | 总用地101.5亩，主要建设光电专用环氧树脂及其功能材料生产线等 | 遂昌县 | 2022-2025 | 续建 | 110000 | 5000 | 15000 | 厂房基础建设 | 厂房基础建设 | 厂房主体工程施工 | 厂房主体工程施工 | 遂昌经开区管委会
36 | 庆元县智慧汽车产业园 | 总用地112.4亩，总建筑面积20万平方米，主要建设汽车销售中心、汽车管理大楼、检测中心、家装市场、电商储运等 | 庆元县 | 2019-2023 | 续建 | 100800 | 84445 | 3000 | 装修装饰 | 装修装饰 | 9月完工 |  | 庆元县开发区管委会
37 | 丽水睿昇集成电路制造设备用关键零部件产业化项目 | 总用地约30亩，总建筑面积2万平方米，形成年产6千套集成电路制造设备用零部件的生产规模 | 丽水开发区 | 2022-2023 | 续建 | 100090 | 9310 | 5000 | 设备购置调试 | 设备购置调试 | 设备购置调试 | 设备购置调试 | 丽水开发区经促部
38 | 浙江维康医药大健康产业园二期 | 总用地72亩，总建筑面积12万平方米，建设维康现代制剂大楼2幢、公用工程车间等 | 丽水开发区 | 2022-2027 | 续建 | 100000 | 21000 | 5000 | 制剂大楼施工 | 厂房施工 | 会议中心施工 | 附属设施施工 | 丽水开发区经促部
39 | 联芯功率器件超薄芯片背道加工线项目（芯微泰克） | 总用地约135亩，建筑面积约3万平方米，主要建设厂房、仓库、食堂等，形成年产270万片超薄芯片背道加工的生产能力 | 丽水开发区 | 2022-2025 | 续建 | 100000 | 5700 | 5000 | 基础施工 | 厂房基础施工 | 厂房主体施工 | 厂房主体施工 | 丽水开发区经促部
40 | 缙云肖特年产4万吨药用中性硼硅玻管生产线 | 总用地167亩，总建筑面积6万平方米，主要建设标准厂房及配套设施，引进先进药用玻管生产线 | 缙云县 | 2019-2023 | 续建 | 100000 | 66386 | 15000 | 三号窑炉开工建设 | 三号窑炉主体施工 | 三号窑炉完工，四号窑炉开工建设 | 12月完工，设备采购，扫尾工作 | 丽缙园管委会
二 | 科技创新强基领域 | 4个 |  |  |  | 559063 | 166867 | 95000
41 | 莲都区白桥双创中心南区A地块项目 | 总用地约94亩，总建筑面积22.5万平方米，主要建设办公楼、酒店和产权式酒店、邻里中心、国际学术报告厅等 | 莲都区 | 2022-2025 | 续建 | 186100 | 30000 | 25000 | 土方施工、基坑支护 | 基础施工 | 地下室施工 | 主体施工 | 莲都区国投公司 | 省千项万亿项目
42 | 丽水市浙西南科技创新产业园（二期） | 总用地93亩，总建筑面积21.2万平方米，主要建设产业创新服务综合体、人才科创飞地、众创空间及科技金融服务机构等 | 丽水开发区 | 2021-2024 | 续建 | 161621 | 52638 | 30000 | 主体结构、二次结构、幕墙施工 | 主体结构、二次结构、幕墙施工 | 幕墙、装饰工程施工 | 幕墙、装饰工程施工 | 丽水开发区集团公司 | 省千项万亿项目
43 | 丽水市浙西南科技创新产业园基础设施项目 | 总用地5.4万平方米，总建筑面积19.4万平方米，建设产业创新服务综合体、新型研发机构、企业研发中心总部、联合实验室等 | 丽水开发区 | 2022-2025 | 续建 | 111342 | 23000 | 30000 | 主体施工 | 主体施工 | 主体、装饰施工 | 装饰、室外附属施工 | 丽水开发区集团公司 | 省千项万亿项目
44 | 云和县木玩产业创新孵化基地 | 总用地约192亩，总建筑面积约30万平方米，主体功能包括小微企业园、原辅料市场等 | 云和县 | 2020-2023 | 续建 | 100000 | 61229 | 10000 | 8幢建筑砖砌体施工 ，水电、屋面、外墙施工 | 15幢建筑砖砌体施工 ，水电、屋面、外墙施工 | 20幢建筑砖砌体施工 ，水电、屋面、外墙施工 | 11月完工 | 云和县开发区管委会
三 | 交通强省领域 | 20个 |  |  |  | 7605211 | 1428523 | 946482.83
45 | 义龙庆高速公路义乌至龙泉段（丽水段） | 全长96.24公里，双向四车道，高速公路 | 遂昌县、松阳县、龙泉市 | 2023-2028 | 新建 | 2494500 | / | 130000 | 成立项目公司 | 用地预审批复 | 工可批复 | 12月开工 | 市交通运输局 遂昌县政府 松阳县政府 龙泉市政府 | 省千项万亿项目
46 | 528国道龙泉西街至兰巨段改建工程 | 全长约15.93公里，二级公路和双向四车道一级公路标准，设计速度80公里/小时 | 龙泉市 | 2023-2026 | 新建 | 242427 | / | 40000 | 施工准备阶段 | 6月开工 | 路基、桥梁、隧道施工 | 路基、桥梁、隧道施工 | 龙泉市交通运输局
47 | 638国道景宁九龙至红星段改建工程 | 总用地面积638亩，二级公路，设计速度60km/h，长约28公里 | 景宁县 | 2023-2026 | 新建 | 163829 | / | 21000 | 完成项目建议书批复 | 完成工可批复 | 完成初设批复、设计施工总承包招标 | 11月开工，完成施工图批复，完成路基、桥梁、隧道工程5% | 景宁县交通局
48 | S218 安吉至龙港公路缙云方溪至青田季宅段公路工程（缙云段） | 缙云方溪至石笕，二级公路12.4公里，路基宽12米，设计速度60公里/小时 | 缙云县 | 2023-2026 | 新建 | 105580 | / | 5000 | 完成可研批复 | 完成初步设计批复 | 完成施工图设计 | 11月开工 | 缙云县交通运输局
49 | 235国道景宁东坑至景泰交界段改建工程 | 总用地559.5亩，一级公路标准，设计速度60km/h，全长约7公里 | 景宁县 | 2023-2025 | 新建 | 101764 | / | 8000 | 完成可研批复 | 完成初设批复 | 完成设计施工总承包招标、施工图批复 | 10月开工 | 景宁县交通局
50 | 新建衢州至丽水铁路松阳至丽水段 | 全长65.303公里，国铁I级，设计时速200公里、客货共线双线电气化标准 | 莲都区、 松阳县 | 2020-2027 | 续建 | 908594 | 283730 | 120000 | 完成季度投资2.1亿元，累计形象进度33.5% | 完成季度投资2.7亿元，累计形象进度36.5% | 完成季度投资3.2亿元，累计形象进度40% | 完成季度投资4亿元，累计形象进度44.4% | 市铁委办
51 | 新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段 | 全长94.822公里，丽水境内约44.395公里，新建双线，设计时速200公里（预留250公里/小时） | 遂昌县、 松阳县 | 2022-2027 | 续建 | 780000 | 0 | 100000 | 完成季度投资1.7亿元，累计形象进度2.1% | 完成季度投资0.6亿元，累计形象进度2.9% | 完成季度投资1.6亿元，累计形象进度5% | 完成季度投资6.1亿元，累计形象进度12.8% | 市铁委办
52 | 330国道青田温溪至船寮段改建工程 | 一级公路，主线长约33.1公里，设计速度80公里/小时，二级公路支线长约5.4公里，设计速度40公里/小时 | 青田县 | 2021-2026 | 续建 | 456575 | 156253 | 107000 | 桥梁、隧道和路基施工 | 桥梁、隧道和路基施工 | 桥梁、隧道和路基施工 | 桥梁、隧道和路基施工 | 青田县交通运输局 | 省千项万亿项目
53 | 528国道遂昌新路湾至石练段改建工程 | 总用地2513亩，全长40.2千米，一级公路标准，路宽12-24.5米，设计时速60-80千米 | 遂昌县 | 2021-2024 | 续建 | 373244 | 195200 | 90000 | 开展路基、桥梁、隧道工程施工 | 路基、路面、桥梁、隧道工程施工 | 路基、路面、桥梁、隧道、房建、机电工程施工 | 路基、路面、桥梁、隧道、房建、机电工程施工 | 遂昌县交通运输局
54 | 丽水机场及配套项目 | 新建跑道1条，长2.8千米；航站楼面积1.2万平方米，8机位站坪；新建一条进场道路，全长2.5千米，道路宽24米 | 莲都区南明山街道 | 2018-2024 | 续建 | 308321 | 213850 | 66222.83 | 完成航站楼桩基工程，启动航管楼及塔台施工；完成进场道路形象进度80% | 综合楼地下停车场结顶；消防楼、塔台等单体结顶；进场道路竣工 | 航站楼主体及钢构工程完成 | 启动精装修程，栈桥、中心变电站等完工；航站楼安装施工；跑道开工建设 | 丽水机场工程建设指挥部 | 省千项万亿项目
55 | 丽水港青田港区温溪作业区（浙西南江海联运中心港） | 总用地约615亩，总建筑面积约0.2万平方米，顺岸布置9个1000吨泊位，泊位后方山体开挖、疏港连接线及道路改线等建设 | 青田县 | 2022-2029 | 续建 | 300000 | 1200 | 30000 | 一期泊位建设，总体工可编制 | 一期泊位建设，总体工可审查 | 一期泊位建设，总体初步设计及施工图编制 | 一期泊位建设，总体完成招投标 | 青田县交通运输局 | 省千项万亿项目
56 | 235国道云和段改建工程 | 全长34.8公里，一级公路16.2公里、二级公路18.6公里，隧道10.5座、桥梁34座 | 云和县 | 2022-2026 | 续建 | 297568 | 44624 | 60000 | 桥隧、路基土石方完成7% | 桥隧、路基土石方完成14% | 桥隧、路基土石方完成23% | 桥隧、路基土石方完成35% | 云和县交通运输局 | 省千项万亿项目
57 | 638国道庆元县景庆交界至照田圩段改建工程 | 全长约28.56公里，按二级公路标准设计 | 庆元县 | 2022-2026 | 续建 | 230000 | 10000 | 30000 | 先行段万年隧道主体工程施工 | 整体工程6月开工建设 | 整体工程项目组建 | 整体工程施工便道实施 | 庆元县交通运输局
58 | 322国道景宁段改建工程 | 总用地1277.8亩，二级公路，设计速度60km/h，全长28.3公里 | 景宁县 | 2019-2024 | 续建 | 176281 | 152900 | 15000 | 完成路基、桥梁、隧道工程施工65% | 完成路基、桥梁、隧道工程施工70% | 完成路基、桥梁、隧道工程施工75% | 完成路基、桥梁、隧道工程施工80% | 景宁县交通局 | 省千项万亿项目
59 | 温岭至常山公路遂昌湖山至黄沙腰段工程 | 总用地1267亩，全长38.9千米，路基宽8.5-12米，二级公路标准，设计时速40-60千米 | 遂昌县 | 2020-2024 | 续建 | 155122 | 67100 | 35000 | 路基、桥梁、隧道工程施工 | 路基、路面、桥梁、隧道工程施工 | 路基、路面、桥梁、隧道工程施工 | 路基、路面、桥梁、隧道工程施工 | 遂昌县交通运输局
60 | 仙居至庆元公路松阳县水南至枫坪段工程 | 总用地1374亩，主线全长37.36千米，其中新建段长约34.71千米，同步建设小竹溪连接线约0.35千米。按二级公路标准建设，设计时速60千米 | 松阳县 | 2019-2024 | 续建 | 154010 | 92407 | 15000 | 机电工程进场 | 路面基层进场施工及交安工程进场施工 | 开始绿化工程、房建工程施工 | 完成路基支挡、防护工程。梁板架设、桥面系施工。 | 松阳县交通运输局
61 | 235国道松阳段改建工程 | 总用地1350亩，全长31.22千米.其中起点至港口段（约11.47千米，含S222省道利用段4.78千米）采用双向四车道一级公路标准，设计速度 80千米/小时，其余路段采用二级公路标准，设计时速60千米 | 松阳县 | 2021-2024 | 续建 | 127487 | 63760 | 25000 | 牛角圩隧道洞身开挖， | 进行互通匝道桥梁板架设 | 完成牛角圩1#、牛角圩2#大桥梁板架设 | 完成石仓源3#桥、天堂坑大桥梁板架设 | 松阳县交通运输局 | 省千项万亿项目
62 | 仙居至庆元公路龙泉下庄儿至兰头段工程 | 总用地82亩，二级公路，全长16.05公里 | 龙泉市 | 2021-2024 | 续建 | 106909 | 48899 | 25000 | 路基、桥梁、隧道工程施工 | 路基、桥梁、隧道工程施工 | 路基、桥梁、隧道工程施工 | 路基、桥梁、隧道工程施工 | 龙泉市交通运输局
63 | 330国道丽水塔下至腊口段改建工程（青田段） | 建设规模4.2公里，一级公路。 | 青田县 | 2020-2023 | 续建 | 46000 | 41000 | 5000 | 路基、桥梁施工 | 路基、桥梁施工 | 路基、桥梁施工 | 路基、桥梁施工，完工 | 青田县交通运输局 | 省千项万亿项目
64 | 330国道丽水塔下至腊口段改建工程（莲都段） | 建设规模5.2公里，一级公路。 | 莲都区 | 2021-2024 | 续建 | 77000 | 57600 | 19260 | 隧道、桥梁、路基施工 | 隧道、桥梁、路基完工，路面、机电工程施工 | 交安、机电工程施工 | 12月底完工 | 市交通运输局 | 省千项万亿项目
四 | 清洁能源保供领域 | 8个 |  |  |  | 4747696 | 578563 | 503000
65 | 浙江省庆元抽水蓄能电站 | 装机4台，总装机容量1200兆瓦，输水系统总长约4352米，主要建设上水库、输水系统、地下厂房、下水库和地面开关站等 | 庆元县 | 2023-2030 | 新建 | 839900 | / | 40000 | 前期准备工作 | 前期准备工作 | 开展征地各项工作 | 11月开工 | 庆元县发改局 | 省千项万亿项目
66 | 莲都区“万亩千兆”农光互补光伏开发项目 | 拟流转园地面积20000亩用于农光互补光伏项目建设，总装机容量100万千瓦 | 莲都区 | 2023-2025 | 新建 | 450000 | / | 10000 | 土地流转 | 土地流转 | 9月开工 | 主体施工 | 莲都区发改局
67 | 浙江省紧水滩抽水蓄能电站 | 主要建设上水库、下水库、输水系统、地下厂房和开关站等。装机容量29.7万千瓦，年发电量约为3亿千瓦时 | 云和县 | 2023-2027 | 新建 | 250000 | / | 25000 | 3月开工 | 开展交通洞施工 | 交通洞施工，桥梁桥墩工程开工 | 交通洞及桥梁主体施工完成 | 云和县发改局 | 省千项万亿项目
68 | 百花岩风电场项目 | 总装机250兆瓦，建设50台5兆瓦风机及相关配套设施 | 庆元县 | 2023-2025 | 新建 | 170000 | / | 65000 | 3月开工 | 升压站，风机安装平台 | 升压站，风机安装平台 | 完成年度投资100% | 庆元县发改局 | 省千项万亿项目
69 | 缙云抽水蓄能电站 | 总用地3751亩，电站装机容量180万千瓦，主要包含上水库、下水库、输水系统、地下厂房和地面开关站等 | 缙云县 | 2017-2026 | 续建 | 1038976 | 463000 | 100000 | 1#机蜗壳安装完成，上、下库大坝填筑完成 | 1#机水轮机层砼浇筑完成，下库大坝填筑完成 | 1#机发电机层砼浇筑完成，下库大坝填筑完成，上水库蓄水 | 1#机进水阀安装完成，上水库蓄水 | 缙云县抽水蓄能电站项目工作指挥部 | 省千项万亿项目
70 | 浙江景宁抽水蓄能电站 | 总用地面积4544.68亩，总装机容量1400MW,主要建设上水库、下水库、输水系统、地下厂房及地面开关站等 | 景宁县 | 2022-2028 | 续建 | 920000 | 25043 | 100000 | 通风兼安全洞累计完成500m，进厂交通洞道路施工完成1100米 | 安全通风兼洞812米、变排风洞施工，排风竖井50% | 完成通风兼安全洞全部支护洞施工 | 完成主厂房第一层80%、主变洞第一层80%、厂房自流排水洞20% | 景宁县发改局 | 省千项万亿项目
71 | 松阳抽水蓄能电站 | 设计总装机容量为1400兆瓦，年计划发电量约14亿千瓦时，枢纽工程主要建筑物由上水库、下水库、输水系统、地下厂房和开关站等组成 | 松阳县 | 2022-2028 | 续建 | 882000 | 11700 | 45000 | 先导工程施工，完成初设批复 | 签订建设征地和移民安置协议 | 完成土地报批及招标 | 主体工程全面开工 | 松阳县水利局 | 省千项万亿项目
72 | 500千伏浙西南网架优化加强工程 | 新建500千伏线路167.5公里，途径龙泉、云和、松阳、遂昌，500千伏丽西变新扩500千伏间隔2个 | 龙泉、云和、松阳、遂昌 | 2022-2023 | 续建 | 196820 | 78820 | 118000 | 完成基础浇筑100%，立塔60%工程量 | 立塔完成100%，架线完成65% | 9月完工 |  | 市发改委
五 | 水网提升安澜领域 | 6个 |  |  |  | 1158280 | 283180 | 118000
73 | 棠溪水库 | 总用地2786亩，总建筑面积0.35万平方米，主要建设中型水库一座，总库容4164万方 | 缙云县 | 2023-2026 | 新建 | 242100 | / | 1000 | 完成规划选址、用地预审 | 完成可研批复 | 完成初设批复 | 力争开工建设 | 缙云县水利局
74 | 景宁县河湖库清淤疏浚及砂石资源科学利用工程 | 项目年产砂石加工能力为150万吨/年，主要包括清淤疏浚工程，砂石加工场地的建设，购置清淤疏浚设备等 | 景宁县 | 2023-2027 | 新建 | 138200 | / | 3000 | 完成备案 | 施工、监理招标 | 7月开工 | 完成主体工程20% | 景宁县国控集团
75 | “松阳水网”-松古平原水系综合治理工程 | 总用地约185亩，新建输水线路44.32公里，新建消能电站一座；综合治理河道70.09公里，新建改建堰坝58座；新建分洪隧洞8.2公里，扩建改建小（I）型水库2座，新建排涝闸泵站2座 | 松阳县 | 2022-2025 | 续建 | 286600 | 20000 | 40000 | 十三都源引水隧道工程、东关源支洞工程施工 | 黄坑源分洪隧洞工程、庄门源河道治理工程施工 | 三都源分洪隧洞工程、东关源至消能电站施工 | 庄门源水库坝址-六都水库原坝下引水隧道改造工程开工 | 松阳县水利局 | 省千项万亿项目
76 | 庆元县兰溪桥水库扩建 | 总用地3290亩，总库容7826万立方米，主要为加高大坝，新建输水隧洞、发电厂房，改造发电引水隧洞等 | 庆元县 | 2020-2024 | 续建 | 190750 | 136629 | 29000 | 大坝主体浇筑至420米高程 | 发电厂房主体结构完工，大坝主体浇筑至429高程 | 大坝主体浇筑至437高程 | 大坝及发电厂房主体结构完工 | 庆元县水利局
77 | 缙云排水防涝综合治理工程 | 总用地408亩，主要建设堤防（护岸）、分洪隧洞，开挖名山湖及修复滩地等 | 缙云县 | 2020-2025 | 续建 | 157080 | 52415 | 15000 | 新建护岸、隧洞开挖、名山湖等施工 | 新建护岸、隧洞开挖、名山湖等施工 | 新建护岸、隧洞开挖、名山湖等施工 | 完成官坑溪名山湖；分洪隧洞开挖0.3km等 | 缙云县水利局 | 省千项万亿项目
78 | 青田县小溪水利枢纽 | 总用地约1944亩，供水规模16万立方米/日，电站装机容量75兆瓦，主要建设泄洪闸坝、供水系统、发电引水系统等 | 青田县 | 2020-2024 | 续建 | 143550 | 74136 | 30000 | 电站厂房砼浇筑；引水隧洞开挖衬砌 | 电站厂房土建完成；引水隧洞开挖衬砌 | 1-3#机控制门安装；10～13#泄洪闸门安装；引水隧洞开挖衬砌，出水口完工 | 一期围堰拆除，二期防渗墙施工；2#机3#机组安装；引水隧洞具备通水条件 | 青田县水利局
六 | 城镇有机更新领域 | 22个 |  |  |  | 7163566 | 1658949 | 711173
79 | 龙泉市水南未来社区 | 总用地206亩，总建筑面积56.6万平方米，住宅户数2936户，主要建设住宅、邻里中心、文化礼堂、共享书房及幼儿园等 | 龙泉市 | 2023-2026 | 新建 | 567600 | / | 40000 | 设计、地勘单位、监理单位等招投标工作 | 施工图编制等 | 9月开工 | 基础施工 | 龙泉市城发集团
80 | 丽水空港园区（一期）基础设施及配套项目 | 总用地1500亩，道路长21公里，新建防护绿带24万平方米等 | 丽水开发区 | 2023-2025 | 新建 | 399962 | / | 20000 | 完成初设评审 | 6月开工 | 土方开挖、土基施工 | 道路垫层及基层施工 | 丽水开发区建管中心
81 | 丽水景宁浮丘社区一期项目 | 总用地面积182亩，总建筑面积23.7万平方米，主要建设住宅、沿河公园、中心公园、邻里中心、人才公寓、幼儿园、市政道路等公共配套设施 | 景宁县 | 2023-2028 | 新建 | 277023 | / | 20000 | 完成初设批复 | 6月开工，开展房屋拆迁、场地平整 | 完成房屋拆迁、场地平整50% | 完成房屋拆迁、场地平整，完成安置房地块招拍挂 | 景宁县建设局
82 | 丽水经开区绿谷社区 | 总用地182亩，总建筑面积约43.5万平方米 ，地上建筑面积约32.5万平方米，地下建筑面积约11.0万平方米 | 丽水开发区 | 2023-2025 | 新建 | 250000 | / | 40000 | 3月开工 | 基础施工 | 主体施工 | 部分主体结构封顶 | 丽水开发区集团公司
83 | 松阳县赤寿生态工业区块二期第一阶段项目 | 规划用地3292亩，建设内容包括道路、桥梁、给排水、强弱电、消防、挡墙、智能监控等基础设施工程 | 松阳县 | 2023-2026 | 新建 | 210268 | / | 13000 | 完成初设批复 | 完成矿地综合开发的出让和施工招投标 | 8月开工，场地平整工程 | 完成场地平整工程20% | 松阳县开发区管委会
84 | 凤鸣安置小区东区块 | 总用地171.5亩，总建筑面积36.4万平方米，主要建设安置房、商业及配套用房等。预计可安置2670户，安置人口6675人 | 莲都区 | 2023-2026 | 新建 | 170000 | / | 25000 | 方案优化 | 6月开工 | 土方、基础施工 | 主体施工 | 莲都区农业农村局（大搬快聚指挥部）
85 | 龙泉市大汪区块产城融合城乡共富工程 | 总用地3100亩，主要建设为区块的土石方挖填、道路、边坡绿化、挡墙及范围内部分矿山资源开采综合利用等配套基础设施工程 | 龙泉市 | 2023-2025 | 新建 | 148000 | / | 30000 | 方案设计、施工图设计阶段 | 6月开工 | 配套基础施工 | 配套基础施工 | 浙江龙泉经济开发区集团有限公司
86 | 丽水市城市有机更新建设项目-历史文化街区及周边区域有机更新项目（第一批） | 总建筑面积约6.7万平方米，其中新建建筑面积约2.7万平方米，主要对危房进行改造，新建社区级托育养老用房、附属配套用房等 | 丽水市本级 | 2023-2025 | 新建 | 124025 | / | 60000 | 确定征收红线，编制改造方案 | 6月发布征收公告，开始房屋征收 | 房屋征收，室外配套改造项目报批建设 | 房屋征收，新建配套用房报批建设 | 市建设局
87 | 遂昌县核心区块基础设施配套工程 | 道路总长2.1公里，绿道总长约8.43公里，主要建设道路、景观、隧道、桥梁、地下综合管网、边坡治理及相关附属工程 | 遂昌县 | 2023-2026 | 新建 | 102000 | / | 2000 | 完成方案及初步设计审查 | 完成施工图编制 | 完成项目预算及预算审核 | 力争开工建设 | 遂昌县建设局
88 | 高溪区块北扩区矿地综合开发利用项目 | 总用地约1200亩，主要进行地块综合开发利用、场地平整、边坡治理及基础设施建设等 | 莲都区 | 2023-2025 | 新建 | 100000 | / | 7000 | 完成开发建设方案编制 | 完成初设批复，环评、水资源、风险评估报告编制 | 环评、水资源、风险评估报告编制 | 力争开工建设 | 莲都区经济开发区管委会
89 | 丽水灯塔社区 | 总用地544亩，总建筑面积106.4万平方米，建设回迁住宅、综合邻里中心、人才房、幼儿园、特色滨水休闲商业街区等 | 丽水市本级 | 2021-2024 | 续建 | 1083700 | 200000 | 21000 | 主体结构施工完工 | 二次结构、砌体施工 | 二次结构、砌体完工，门窗、栏杆、装饰装修施工 | 装饰装修、园林景观、外立面施工 | 市建设局
90 | 丽水缙云名山社区 | 总用地320亩，总建筑面积80万平方米，主要建设邻里中心、安置房、商品房、商业综合体、人才公寓等 | 缙云县 | 2020-2025 | 续建 | 728500 | 385871 | 105000 | 商品房内墙砌体；安置房结构验收 | 商品房的内墙、地面浇等装修；安置房的装修施工 | 商品房的精装修施工；安置房的精装修施工 | 商品房的景观施工；安置房基本完成 | 缙云县建设局
91 | 丽水莲都灵山社区 | 总用地330亩，总建筑面积83.4万平方米，建设住宅、人才公寓、公寓式酒店、综合型邻里中心、医养综合体、托育所、幼儿园等 | 莲都区 | 2020-2023 | 续建 | 637194 | 588021 | 49173 | 3月完工 |  |  |  | 市建设局
92 | 丽水云和小徐社区 | 项目规划单元用地面积约67公顷，实施单元约32公顷，改建总建筑面积约15.7万平方米，新建总建筑面积约59.1万平方米，主要建设住宅、综合楼、邻里中心及九大场景落位等 | 云和县 | 2022-2025 | 续建 | 480000 | 27000 | 60000 | 龙母路管网施工，配套幼儿园基础施工，限价房开工准备 | 龙母路路面施工，配套幼儿园地下室施工，限价房开工建设 | 幼儿园主体施工，限价房基础施工 | 主体施工，争取完成新建区块土地出让 | 云和县住建局 | 省千项万亿项目
93 | 丽水市遂昌县古院社区 | 总用地310.1亩，总建筑面积55.9万平方米，主要建设迁安置房住宅、人才住宅公寓，商业设施用，场景配套用房 | 遂昌县 | 2021-2024 | 续建 | 342000 | 138900 | 50000 | 一期室外工程施工，规划二路施工；二期人才公寓施工 | 一期室外工程施工，商业综合体验收；二期人才公寓施工 | 一期室外工程施工，邻里中心单体验收；二期人才公寓施工 | 二期住宅、人才公寓单体验收，室内装修 | 遂昌县建设局
94 | 浙江景宁特色产业平台（四格、大赤洋区块） | 总用地约5004亩。主要建设场地平整、道路网、水电等基础设施 | 景宁县 | 2022-2025 | 续建 | 383151 | 5500 | 35000 | 开始四格360亩开挖、大赤垟北200亩填筑 | 累计完成土石方挖填90万方 | 累计完成土石方挖填210万方，通村公路桥梁开工建设 | 累计完成土石方挖填350万方 | 景宁县国控集团
95 | 丽水莲都采桑社区 | 总用地约216亩，总建筑面积约47万平方米，主要建设回迁安置房、人才公寓、邻里中心、碧湖博物馆、采桑坊市等 | 莲都区 | 2022-2025 | 续建 | 310000 | 68000 | 37000 | 西区块基础施工，东区块围护桩施工 | 西区块地下室施工，东区块基础施工 | 西区块主体施工，东区块地下室施工 | 西区块主体施工、部分结顶，东区块主体施工 | 莲都区城投公司
96 | 松阳县江南社区 | 总用地约340亩，总建筑面积约41.49万平方米,新建安置房、人才公寓、邻里中心、商办公寓楼、瓦窑遗址公园、滨溪生态公园等 | 松阳县 | 2022-2025 | 续建 | 237200 | 37000 | 40000 | 滨河公园主体施工 | 安置地区块基础施工 | 安置房主体施工 | 安置房、市政道路土建施工，市政道路滨河公完完工 | 松阳县建设局
97 | 丽水市海潮河老旧小区改造暨历史街区改造项目 | 总建筑面积6.2万平方米，主要改造高井弄、酱园弄、刘祠堂背历史文化街区，改造海潮河区块，配套改造河流3.5公里和道路1.87公里 | 丽水市本级 | 2021-2025 | 续建 | 207485 | 108211 | 10000 | 刘祠堂背主街完成60%；南区块开工建设 | 刘祠堂背主街运营，北区块完成出让 | 刘祠堂背北区块开工建设；南区块基础施工 | 刘祠堂背南北基础施工 | 市建设局
98 | 吴垵公寓 | 总用地6.6万平方米，地上建筑面积14.3万平方米，建设公寓式住宅建筑、室外道路、综合管线、通讯设施等 | 丽水开发区 | 2022-2024 | 续建 | 160929 | 39866 | 16000 | 主体施工 | 主体施工 | 主体施工室外配套施工 | 主体施工室外配套施工 | 丽水开发区集团公司
99 | 庆元县兰溪桥水库扩建工程移民安置区大坑口区块公寓楼项目 | 总用地425亩，总建筑面积26.9万平方米，可安置1617户 | 庆元县 | 2021-2025 | 续建 | 140470 | 48080 | 25000 | 主体结构全部完成 | 主体装饰装修、附属工程施工 | 主体装饰装修、附属工程施工 | 主体装饰装修、附属工程施工 | 庆元县水利局
100 | 松阳县赤寿生态工业区块近期第二阶段基础设施工程 | 总用地6540亩，规划区块的场地整理、电力、给排水等基础设施建设 | 松阳县 | 2021-2024 | 续建 | 104059 | 12500 | 6000 | 不锈钢示范园第二阶段路面基础完成 | 不锈钢示范园第二阶段路面完成，赤寿一期附属工程开工 | 不锈钢示范园第二阶段基本完工，赤寿一期附属工程施工 | 赤寿一期附属工程提升改造基本完成 | 松阳县开发区管委会
七 | 农业农村优先领域 | 8个 |  |  |  | 1925585 | 317505 | 260818.68
101 | 领源乡村振兴现代农业示范园 | 总用地约700亩，主要建设蔬菜数字化农业生产区、种植试验基地及农业科普教育接待中心 | 莲都区 | 2023-2025 | 新建 | 150000 | / | 10000 | 基础施工 | 基础、种植大棚钢结构施工 | 种植大棚钢结构施工 | 设备采购、安装 | 莲都区农业农村局
102 | 浙西南粮食物资仓储物流园区项目 | 总用地约400亩，总仓储量为21.9万吨，主要为丽水市军粮供应站迁建项目、浙江丽水国家粮食储备库迁建项目、中央储备粮丽水直属库有限公司迁建项目等 | 丽水市本级 | 2023-2026 | 新建 | 139000 | / | 25000 | 3月开工 | 土石方工程施工 | 土石方工程施工 | 土石方工程施工 | 市发改委
103 | 遂昌县云峰街道龙板山矿地综合利用项目建筑用花岗岩矿开发项目 | 总用地约100亩，主要建设建筑用花岗岩加工区，包含建筑用花岗岩矿开采、加工、销售等 | 遂昌县 | 2023-2026 | 新建 | 110656 | / | 20000 | 完成施工图设计、预算编制、审核 | 6月开工 | 完成西部矿区基建量40% | 完成西部矿区基建量80% | 遂昌经开区管委会
104 | 云和梯田国家湿地公园生物多样性保护及价值转化工程 | 主要建设生物多样性体验馆、生态湿地修复、农业共生系统示范区、林下共生产业示范区、村庄环境整治等配套基础设施 | 云和县 | 2023-2033 | 新建 | 105500 | / | 3000 | 完成生物多样性体验馆选址调整 | 完成生物多样性体验馆初步设计 | 9月开工 | 生物多样性体验馆主体施工 | 云和县农旅投公司
105 | 庆元县土地整治 | 土地垦造500亩、建设用地复垦300亩、耕地质量提升3000亩 | 庆元县 | 2023-2025 | 新建 | 100000 | / | 15000 | 乡镇（街道）申报、选址；各部门评审 | 完成立项 | 9月开工 | 主体施工 | 庆元县自然资源和规划局
106 | “四好农村路”提升工程（丽水） | 新改建农村公路3760公里，实施养护工程4540公里 | 全市域 | 2022-2027 | 续建 | 900000 | 29205 | 104000 | 累计完成年度投资34% | 累计完成年度投资53.33% | 累计完成年度投资78.66% | 累计完成年度投资100% | 市交通运输局 各县（市、区）政府 | 省千项万亿项目
107 | 丽水机场取土及矿地综合利用项目 | 总用地6198亩，总挖方量约4019万立方米，向丽水机场供土1850万立方米，周边村庄道路改造5.16公里 | 莲都区南明山街道 | 2018-2024 | 续建 | 320429 | 255300 | 65128.68 | 完成取土区复垦方案 | 启动复垦复绿招标 | 取土区复垦工程完成形象进度50% | 取土区复垦工程完成100%，12月完工 | 丽水机场工程建设指挥部
108 | 龙泉市大搬快聚富民安居工程 | 整村搬迁、零星搬迁、国家公园生态搬迁等的拆房补助、安置补助 | 龙泉市 | 2021-2025 | 续建 | 100000 | 33000 | 18690 | 搬迁等工作 | 搬迁等工作 | 搬迁等工作 | 搬迁等工作 | 龙泉市两山集团
八 | 文化旅游融合领域 | 22个 |  |  |  | 6004838 | 3102418 | 462300
109 | 百山祖国家公园基础设施及配套项目 | 用地面积116.6万平方米，建设道路路网、综合管网等基础设施以及国家公园会客厅、文化创意等配套设施 | 庆元县 | 2023-2028 | 新建 | 163000 | / | 10000 | 前期论证 | 方案编制 | 子项目前期审批 | 力争开工建设 | 百山祖国家公园庆元保护中心 | 省千项万亿项目
110 | 浙江景宁民族双创中心 | 总用地61亩，总建筑面积8万平方米，主要建设办公楼、写字楼等配套设施 | 景宁县 | 2023-2026 | 新建 | 117897 | / | 30000 | 2月开工，完成场地平整 | 完成地下工程施工50% | 完成地下工程施工100% | 完成主体工程10% | 景宁县国控集团
111 | 云和湖旅游度假区 | 包括宏地云缦康养度假区、国际养生文化村、仙宫景区等文旅项目，以及云和东接待中心、十里云河游线等旅游基础配套设施建设 | 云和县 | 2015-2030 | 续建 | 1000000 | 347302 | 45000 | 国际会议中心完工，酒店公寓主体施工，龙泉溪三期开工 | 宏地云缦酒店公寓主体施工，龙泉溪三期施工便道施工 | 宏地云缦酒店公寓主体施工，龙泉溪三期主体施工 | 宏地云缦酒店公寓主体施工，龙泉溪三期主体施工 | 云和县文广旅体局 | 省千项万亿项目
112 | 丽水市江滨商务中心 | 总用地328亩，总建筑面积67.8万平方米，主要建设住宅、商业建筑、办公用房、公交站站房等 | 丽水市本级 | 2020-2023 | 续建 | 804000 | 770000 | 34000 | 室外景观及市政配套工程完工 | 6月完工 |  |  | 市建设局
113 | 龙泉瓯江文化休闲康养中心 | 总用地218亩，总建筑面积4.1万平方米，主要建设综合性、地标性文化休闲康养中心 | 龙泉市 | 2019-2023 | 续建 | 500000 | 336000 | 60000 | 2-2#、6#地块安装工程施工 | 2-2#地块装修工程施工，6#地块室外工程施工 | 2-2#地块装修工程施工，6#地块室外工程施工 | 12月完工 | 龙泉市建设局
114 | 灵康杏福康旅项目 | 总用地约2000亩，总建筑面积约50万平方米，分二期实施。一期建设研学岛、文华湾和康养港区块 | 莲都区 | 2020-2025 | 续建 | 500000 | 124100 | 25000 | 3号地块二期基础施工；2号地块高层墙体砌筑 | 3号地块首开区验收；2号地块首开区室外附属施工 | 3号地块二期框架施工；2号地块首开区室外附属施工 | 3号地块二期框架施工；2号地块首开区验收；1号地块开工建设 | 莲都区卫生健康局
115 | 青田县东堡山华侨文化旅游项目 | 总规划范围约1584亩，一期用地约884亩，总建筑面积约56.1万平方米，主要建设游客服务及红酒交易中心、华侨博物馆、文化艺术酒店等 | 青田县 | 2018-2027 | 续建 | 479400 | 59704 | 8000 | 完成石雕展示中心设计方案图审；挡墙施工 | 完成石雕展示中心施工图编制；土地平整 | 石雕展示中心基础施工 | 石雕展示中心基础施工 | 青田县文广旅体局
116 | 缙云城市滨江休闲服务中心 | 总用地200亩，总建筑面积45万平方米，主要建设五星级酒店、商业综合体、高端办公楼及高档住宅小区 | 缙云县 | 2020-2023 | 续建 | 465009 | 320365 | 120000 | 附属工程、室内装修施工 | 附属工程、室内装修施工 | 商业附属景观绿化以及精装修等 | 10月完工，商业竣工验收，进入试营业阶段，精品酒店竣工验收备案 | 缙云县建设局 | 省千项万亿项目
117 | 丽水郎奇白桥康养旅游项目 | 总用地788亩，总建筑面积60万平方米，主要打造医疗康复、康体保健、养老服务等产业 | 莲都区 | 2019-2025 | 续建 | 360000 | 256785 | 5000 | 1号地块北区房建施工；2号地块学校项目硬装施工；3号地块幼儿园项目室外工程施工 | 1号地块北区房建施工；2号地块学校项目硬装施工；3号地块幼儿园项目室外工程施工 | 1号地块北区房建施工；2号地块商住区开工建设；3号地块幼儿园项目配套工程施工 | 1号地块北区房建基本完成施工；2号地块商住施工；3号地块幼儿园完成毛坯移交 | 莲都区文广旅体局
118 | 龙泉市城市文化客厅 | 总用地198亩，总建筑面积26万平方米,主要建设剑瓷集散基地、电商基地等 | 龙泉市 | 2020-2024 | 续建 | 214400 | 170500 | 12000 | 4#地下室施工等 | 完成4#地块地下室施工等 | 完成4#地块1-4层楼体施工等 | 完成4#地块5-9层楼体施工等 | 龙泉市文广旅体局 | 省千项万亿项目
119 | 水东综合客运枢纽B地块项目 | 总用地79.7亩，总建筑面积25.8万平方米主要建设停车楼与客运站、酒店、商业综合体、办公楼、酒店式公寓等 | 丽水市本级 | 2020-2024 | 续建 | 186831 | 112500 | 20000 | 二次装修8% | 二次装修23% | 二次装修36% | 二次装修50% | 市交通运输局
120 | 松阳县清露乡隐旅游度假区 | 规划用地2000亩，建设用地500亩，总建筑面积43.7万平方米，主要建设双童山景区、风情商业街、双童度假小镇、马蹄泉环湖隐逸休闲区、清露乡隐文化园等 | 松阳县 | 2018-2025 | 续建 | 166600 | 60000 | 5000 | 商业街完成室外附属并试营业；双童小镇B区块外立面施工，A区块部分主体结构施工 | 双童小镇A区块全面启动施工；双童山酒店基础施工 | 双童小镇A区块基础施工；双童山酒店主体施工 | 双童小镇A区块主体施工；双童山酒店主体施工 | 松阳县文广旅体局
121 | 龙泉宝剑小镇·龙泉风情一条街 | 总用地208亩，总建筑面积15.9万平方米，主要建设宝剑风情街、体验街、大师园、宝剑生产基地等 | 龙泉市 | 2020-2023 | 续建 | 140000 | 130000 | 10000 | 大师园18-1、18-2项目开展内部装修；23、28号地块开工建设 | 大师园18-1、18-2项目内部装修；23、28号地块主体施工 | 大师园18-1、18-2项目内部装修；23、28号地块主体施工 | 12月完工 | 龙泉市青瓷宝剑产业局 | 省千项万亿项目
122 | 丽水城市花园中心 | 总用地37亩，总建筑面积11.2万平方米，主要建设办公建筑、商业区及地下停车场等 | 丽水市本级 | 2021-2024 | 续建 | 119000 | 52220 | 22000 | 主体钢结构吊装 | 主体钢结构吊装、幕墙工程施工 | 钢结构主体工程结顶，幕墙工程施工 | 幕墙工程施工、进入精装修工程 | 市国资委
123 | 惠明禅茶文化产业园 | 总用地150亩，总建筑4.82万平方米。主要建设山门、天王殿、钟鼓楼、大雄宝殿、藏经楼、福慧舍利塔、禅修中心、祖师殿等 | 景宁县 | 2020-2029 | 续建 | 110000 | 22994 | 6000 | 完成大雄宝殿基础20%、山门地下车库主体施工50% | 完成大雄宝殿基础60%、山门地下车库主体施工100% | 完成大雄宝殿基础100%、钟楼、鼓楼、山门殿、天王殿古建安装20% | 完成钟楼、鼓楼、山门殿、天王殿古建安装40% | 景宁县度假区管委会
124 | 丽水白云国家森林公园公建项目 | 新建公园东入口区及广场、停车场、游客集散中心等，扩建西入口，景点打造，道路、智能化系统等配套设施，林相改造及修复 | 莲都区 | 2022-2025 | 续建 | 104501 | 37500 | 18000 | 完成二期东入口土方开挖外运60%、西入口土方开挖外运80% | 完成二期东土方开挖外运100%、西入口地下室主体结构10% | 完成二期东、西入口地下室主体结构50% | 完成二期东、西入口地下室主体结构，房建主体施工 | 市林业局
125 | 云和梯田旅游区 | 总用地约570亩，总建筑面积约5万平方米，主要建设一、二、三级游客中心、观云索道、大地景观改造等 | 云和县 | 2018-2025 | 续建 | 104200 | 46652 | 5000 | 二级游客中心完工，一级游客中心配套停车场开工 | 主题酒店完成土地出让，露营基地等景区配套施工 | 主题酒店完成施工图设计 | 主题酒店10月开工建设，一级游客中心博物馆及停车场完工 | 云和县文广旅体局
126 | 青田环球商贸聚集中心 | 总用地约70亩，总建筑面积约20万平方米，主要建设商务楼、影院等 | 青田县 | 2020-2023 | 续建 | 100000 | 88454 | 6000 | 主体装修 | 室外绿化，市政附属建设 | 8月完工 |  | 青田县华侨试验区中心
127 | 青田县欧陆风情酒店综合体 | 总用地约24亩，总建筑面积约8万平方米，主要建设星级酒店及附属配套设施 | 青田县 | 2020-2025 | 续建 | 100000 | 60098 | 4300 | 景观、绿化工程施工 | 景观、绿化工程施工 | 设备安装等施工 | 完成设备安装等施工 | 青田县文广旅体局
128 | 那云·天空之城休闲度假景区 | 总用地45亩，总建筑面积4.9万平方米，主要建设会议厅、宾馆、矿洞开发及配套设施等 | 景宁县 | 2019-2025 | 续建 | 100000 | 56051 | 3000 | 完成酒店、宾馆、温泉等装修50% | 完成酒店、宾馆、温泉等装修70% | 完成酒店、宾馆、温泉等装修90% | 完成酒店、宾馆、温泉等装修 | 景宁县文广旅体局
129 | 庆元县半湾休闲养生文化园 | 总用地75亩，总建筑面积5.9万平方米，主要建设古青瓷博物馆、古民居群落、养生用房、农业观光园及摄影基地等 | 庆元县 | 2020-2024 | 续建 | 100000 | 22693 | 7000 | 开展博物馆外墙装饰 | 完成博物馆外墙装饰 | 基本完成博物馆内部装修、书院内装 | 基本完成书院内装 | 庆元县文广旅体局 | 省千项万亿项目
130 | 古堰画乡文化产业园 | 总建筑面积约15万平方米，拟建设集景区品牌、旅游接待、休闲康养、文化产品等多主题多总部的旅游集合体。 | 莲都区 | 2022-2026 | 续建 | 70000 | 28500 | 7000 | 基础、地下室施工 | 地下室施工 | 地下室、主体施工 | 主体施工 | 莲都区旅投公司 | 省千项万亿项目
九 | 民生设施领域 | 9个 |  |  |  | 1324047 | 190086 | 210000
131 | 缙云县市民发展中心项目 | 总用地73亩，总建筑面积5.4万平方米，主要建设游泳馆、全民健身中心、体育公园、地下停车场等 | 缙云县 | 2023-2028 | 新建 | 100600 | / | 8000 | 完成初步设计批复，招投标，施工准备;3月开工 | 基础开挖 | 边坡支护及基础施工 | 基础施工，底板浇筑 | 缙云县城投公司 | 省千项万亿项目
132 | 青田县技工学校新建工程 | 总用地约150亩，总建筑面积约12万平方米，按在校学生5000人规模，教职员工300人，主要建设教学用房、附属用房以及附属工程和设备购置 | 青田县 | 2023-2025 | 新建 | 80000 | / | 10000 | 完成方案设计，土地分户测量 | 完成初设批复及施工图编制，农转用报批 | 9月开工 | 主体施工 | 青田县人社局 | 省千项万亿项目
133 | 遂昌县职教园区迁建工程 | 建筑面积 8.16万平方米，办学规模60个班，3050名学生。建设基础教学、实验实训、技能培训、体育活动和生活服务等功能用房及配套设施等。 | 遂昌县 | 2023-2027 | 新建 | 92000 | / | 15000 | 完成方案设计编制工作，开展用地征收工作。 | 完成初步设计编制，开展施工图及预算编制。完成用地征收工作。 | 完成招投标工作，开工建设 | 开展基础工程施工 | 遂昌县教育局 | 省千项万亿项目
134 | 云和县公共文体设施补短板工程 | 建筑面积约8.0万平方米。包括拆除改造原体育场，体育馆改造，大剧院、博物馆装修，新建游泳馆及全民健身中心、图书馆、文化馆及非遗馆、青少年宫等。 | 云和县 | 2023-2028 | 新建 | 80000 | / | 3000 | 完成方案比选 | 完成初设编制、文物征集、展陈内容设计 | 完成项目启动前期相关手续报批 | 开工建设，装修工程施工 | 云和县文广旅体局 | 省千项万亿项目
135 | 丽水市第一人民医院项目 | 总用地170亩，总建筑面积约27.4万平方米，建设医疗综合楼、应急楼、高压氧仓等，新增床位1000张，其中综合医院床位800张，应急楼床位200张 | 丽水开发区 | 2022-2026 | 续建 | 291303 | 40050 | 50000 | 大面完成正负零，开始地上主体工程施工 | 行政科教综合楼、应急楼、医疗综合楼施工 | 应急楼、行政科教综合楼结顶，医疗综合楼裙房、塔楼施工 | 行政科教综合楼、应急楼二次结构施工、医疗综合楼结顶 | 丽水开发区集团公司 | 省千项万亿项目
136 | 丽水国际会展中心项目 | 总用地158亩，总建筑面积16万平方米，主要建设会展中心、会议型酒店等 | 丽水开发区 | 2022-2026 | 续建 | 278679 | 75672 | 40000 | 地上结构、钢结构施工 | 二结构、机电安装施工 | 屋面完工，屋面防水、金属屋面施工 | 精装修、幕墙施工 | 丽水开发区集团公司
137 | 南城运动综合体项目 | 总用地204亩，总建筑面积3.6万平方米，主要建设1万座位体育场、3千座位体育馆、竞技培训用房等 | 丽水开发区 | 2022-2025 | 续建 | 163500 | 39859 | 40000 | 钢结构及钢屋盖完成 | 二次结构砌筑完成 | 金属屋面及幕墙施工 | 金属屋面及幕墙施工 | 丽水开发区集团公司 | 省千项万亿项目
138 | 北京师范大学丽水实验学校项目 | 总用地235亩，总建筑面积约19.4万平方米，主要建设教学楼、体育馆、操场、创新中心等 | 丽水开发区 | 2022-2024 | 续建 | 119255 | 14505 | 20000 | 完成一期主体工程施工，开展室内装修工程施工 | 一期工程室内装修施工和室外附属工程施工 | 一期工程完工，组织竣工验收并交付使用 | 二期工程完成主体结顶进行室内装修施工 | 丽水开发区社会治理部
139 | 丽水国际医学中心 | 总建筑面积3万平方米，建设市中心血站和120急救中心 | 联城区块 | 2022-2024 | 续建 | 118710 | 20000 | 24000 | 墙体砌筑 | 室内装修 | 室内装修 | 完成水电安装 | 市卫生健康委