2016-2020年市农民培训专项资金

绩效评价报告

为进一步加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益和效率，根据《中共丽水市委 丽水市人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（丽委发〔2019〕24号）、《丽水市委托第三方机构参与预算绩效管理暂行办法》（丽财监督〔2017〕171号 ）等规定，丽水市财政局委托浙江闰政管理咨询有限责任公司（以下简称“中介机构”或“评价组”）对丽水市农业农村局（以下简称“市农业农村局”）2016-2020年度农民培训专项资金项目（以下简称“项目”）开展绩效评价。

本次绩效评价工作是为了掌握项目具体实施情况，分析资金使用绩效及问题，为后续专项资金管理提供决策依据。2021年6月－7月，中介机构通过资料收集、案卷分析、实地调研、电话回访等方式完成该项目的绩效评价工作，现形成报告如下：

一、项目概况

## （一）项目背景

为全面推进农民教育培训转型升级、提质增效，进一步加强农村实用人才队伍建设，丽水市农业农村局根据《丽水市中长期人才发展规划纲要（2011-2020年）》的总体要求，出台了《丽水市农村实用人才队伍建设“十三五”规划》（丽农办〔2017〕9号）、《关于加强农村实用人才队伍建设助推乡村振兴的实施意见》（丽农办〔2018〕7号）等文件，按照“推动乡村人才振兴，加快完善农村人才培育体系”的总要求，结合当前丽水“三农”发展实际，以提高农民素质和就业创业技能为核心，以政策扶持为手段，整合资源、明确重点，开展多层次、多类型和多模式的农民教育培训，努力建设一支高觉悟、懂科技、善创业、留得住、用得上，数量充足、结构合理的农村实用人才队伍，为实施乡村振兴战略提供坚实的人才支撑。

- 项目立项

根据《浙江省美丽乡村建设专项资金管理办法（试行）》（浙财农〔2015〕45号）、《省级农村实用人才和新型职业农民高级培训项目管理办法》（浙农办〔2018〕23号）等文件，丽水市农业农村局印发《丽水市级农民培训项目管理实施细则（试行）》（丽农办〔2018〕11号），并依据浙江省农业农村厅各年度农民教育培训工作计划，安排省级农民培训资金和市级农民培训专项资金，用于提高农村从业人员、服务农村相关人员建设新农村及发展农业相关产业的能力水平，促进农村经济和社会发展所开展的农民培训。

- 项目内容

1.培训内容

《丽水市农村实用人才队伍建设“十三五”规划》（丽农办〔2017〕9号）明确，农村实用人才培育重点为扶贫创业致富带头人培育、生态精品农业人才培育、农家乐民宿乡村旅游人才培育、农村电商人才培育、来料加工人才培育、超市经营创业人才、乡村春晚人才培育等七个方面。

（1）培训对象：新农村建设和农业现代化建设急需的农村实用人才和新型职业农民，包括生产型、经营型、技能服务型、技能带动型和社会管理服务型等五类人才。培训对象由各县（市、区）根据培训课程要求进行筛选和推荐。

（2）培训机构：借助丽水职业技术学院（丽水农民学院）、丽水市委党校、丽水学院、丽水电大等，实施“订单式”精准培育，以实训基地体验式教学、聘请知名专家讲学，设置相应的农民培训课程。

（3）培训类型：主要分为五天理论课、三天理论课+两天实训课。

（4）培训补助标准：按不同类型给予补助，农村实用人才出境培训人均补助5000元；五天理论课人均补助1200元；三天理论课+两天实训课人均补助1400元；培训后学员参加考证，考证费另行补助。

2.组织实施

市农业农村局为项目主管牵头部门，负责项目的综合协调工作，承担计划制订、项目审核、机构认定、检查评估等综合管理职能；市直培训项目主办单位为项目组织实施部门，承担本行业人才培养规划、需求调查、学员选拔和跟踪服务等具体工作职能；培训机构为项目执行部门，主要由丽水农民学院、丽水市乡村振兴讲习所（丽水学院、丽水职业技术学院、丽水电大）承担，由市农业农村局分配年度培训任务，接受市农业农村局和市直培训项目主办单位的业务指导与管理。

项目年初由各主办单位申报培训需求，制定培训计划并安排资金。当年培训计划确定后，主办单位确定培训机构，并与培训机构协商确定培训内容。主办单位按培训计划人数招生，并向市农业农村局提交办班申请审批。培训过程中，主办单位负责对培训课程进行抽查，以保障培训整体质量。培训完成后，由培训机构整理培训台账、报账资料并提交市农业农村局进行审核。培训机构对培训效果进行追踪和电话回访。

## （四）项目预算及执行情况

项目资金来源包括省级农民培训资金和市级财政专项培训资金。

1.省级农民培训资金：根据每年年初丽水市级上报的培训人数，按照2000元/人的标准下拨农民培训专项资金，并明确丽水市级需承担的培训任务数，当年省级农民培训专项资金未使用部分可结转次年使用。2016-2020年，省级农民培训资金应下拨丽水市级共计1346万元，其中：下拨市级376万元、下拨县级970万元（因2017-2019年省级落实到市级的培训任务分解至县级，省级资金跟随任务直接下拨至县级）。

2.市级财政专项培训资金：2016-2020年，市级财政每年安排100万元专项资金用于农民培训。

2016-2020年，丽水市级农民培训实际支出980.61万元，其中：省级资金支出493.6702万元，市级资金支出486.93万元。省级资金下拨市级、省级资金下拨县级及市级资金用于农民培训的使用情况具体详见表1。

表1：2016-2020年度省级资金、市级资金执行情况表

单位：万元

| 年度 | 省级资金下拨 市级 | 市级资金安排 | 上年 结余结转 | 当年资金安排总数 | 省级资金下拨市级支出 | 市级资金支出 | 当年实际总支出 | 资金执行率 | 省级资金下拨县级 | 省级资金下拨县级支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 160 | 100 | 127.2967 | 387.2967 | 152.5999 | 100 | 252.5999 | 65.22% | 0 | 0 |
| 2017 | 15 | 100 | 140.1968 | 255.1968 | 153.1968 | 100 | 253.1968 | 99.22% | 220 | 4.20 |
| 2018 | 11 | 100 | 2 | 113 | 11.9296 | 99.9742 | 111.9038 | 99.03% | 330 | 355.99 |
| 2019 | 10 | 100 | 1.0704 | 111.0704 | 11.0704 | 90.4031 | 101.4735 | 91.36% | 420 | 230.04 |
| 2020 | 180 | 100 | 0 | 340 | 164.8735 | 96.5625 | 261.436 | 93.37% | 0 | 0 |
| 合计 | 376 | 500 | / | / | 493.6702 | 486.9398 | 980.61 | / | 970 | 590.23 |

## （五）项目完成情况

1.培训任务完成情况。本次评价主要为农村实用人才培训范围中省级资金下达市级的培训任务数、丽水市级资金覆盖的培训任务数。2016年－2020年，省级下达市级培训任务数、市级培训任务数共计9060人，市级实际培训人数12241人，完成培训任务数135.11%。省级下达市级培训任务数、市级培训任务数与市级实际参训人数情况详见表2。

表2：2016-2020年度培训任务数与实际参训情况汇总表

单位：人

| 年度 | 省级任务数 | 市级任务数 | 实际培训人数 |  | 任务完成度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总人数 | 其中：农民数 |  |
| 2016年 | 750（境外20） | 500 | 2598 | 2201 | 207.84% |
| 2017年 | 1100（境外14） | 500 | 1986 | 数据未明确 | 124.13% |
| 2018年 | 1610（境外8） | 500 | 3430 | 3133 | 162.56% |
| 2019年 | 2100 | 500 | 2352 | 2099 | 90.46% |
| 2020年 | 1000 | 500 | 1875 | 1839 | 125.00% |
| 合计 | 6560 | 2500 | 12241 | 9035 | 135.11% |

2.农村实用人才培训类型情况。根据《丽水市级农民培训项目管理实施细则（暂行）》（丽农办〔2017〕8号），农村实用人才包括生产型、经营型、技能服务型、技能带动型和社会管理服务型五类。2016-2020年，丽水全市农村实用人才培训63556人次，各类型人才培训人次情况见图1。

2020年，丽水市级农村实用人才培训1875人次，各类型人才培训人次情况见图2。

3.培训开班情况。2016-2020年，市级合计开办农民培训班241次，各年度培训班开班情况见图3。

市级培训项目主要由丽水农民学院和丽水乡村振兴讲习所承担。丽水农民学院设在丽水职业技术学院，市级乡村振兴讲习所分别设在丽水市委党校、丽水学院、丽水职业技术学院和丽水广播电视大学。2016-2020年，市级培训主要由丽水学院、丽水职业技术学院和丽水广播电视大学承担，各培训机构开班情况见图4。

二、绩效分析及评价结论

## （一）评价内容及方式

1.评价对象和范围

（1）评价对象：农民培训项目（农村实用人才培训）；

（2）评价时间范围：2016-2020年度。

2.绩效评价开展方式

为保证评价工作的科学性和严谨性，提高工作效率，考虑到新冠疫情影响，本次评价工作拟采用现场评价和非现场评价相结合的方式，运用座谈、公众评判等方法开展。

（1）“现场+非现场”的方式。考虑疫情影响，本次评价对能通过非现场方式获取信息的，尽量通过非现场方式获取。在对通过非现场的方式采集相关数据、收集资料进行分析、梳理疑问点后，再通过现场座谈、资料核查等方式进一步确认问题。

（2）市级层面座谈。与市农业农村局业务负责人进行座谈，了解2016-2020年度农民培训项目的资金使用情况、项目实施情况以及培训效果等内容。

（3）培训情况核实。选取一定数量的培训课程，通过培训台账等资料核实资金使用情况（包括支出的合规性、及时性等）以及教学开展情况（包括教学计划、课程设置、师资保障、效果评估、人员实际参培等）。

（4）公众评判。通过制定业务主管部门、参训人员的问卷及抽样调查对项目实施效果进行评判，评价相关方满意程度。问卷对象将选取一定比例的参训人员通过线上、线下结合的方式开展。

3.评价工作流程

本次绩效评价工作安排如表3所示。

表3：绩效评价工作安排

| 阶段 安排 | 工作内容 | 工作成果 | 进度说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准 备 阶 段 | 1.组建评价工作组：中介机构与相关业务专家共同组建绩效评价工作组。 | 工作组成员 名单 | 6月5日前 |
|  | 2.明确评价工作任务：与市农业农村局沟通交流，了解资金总体使用情况及项目实施情况，明确绩效评价方式、评价任务及时间安排。 | 评价工作时间安排 | 6月10日前 |
|  | 3.制定资料清单和问题清单：拟定评价需准备资料清单以及问题清单。 | 资料清单和 问题清单 | 6月15日前 |
|  | 4.制定绩效评价工作方案：评价工作组制定绩效评价工作方案，评价方案经与市农业农村局征求意见后最终确定实施。 | 确定评价工作实施方案 | 6月30日前 |
| 实 施 阶 段 | 5.收集与审核资料：评价工作组根据资料清单收集市级项目资料，并对所收集资料进行复核。 | 项目单位提交的相关资料 | 7月5日前 |
|  | 6.现场核查、调研及评价：评价工作组赴实地并开展现场调研，包括现场座谈、实地查看项目实施情况（教学开展情况包括教学计划、课程设置、师资保障、效果评估、人员实际参培等）、资金实际使用情况（包括资金使用的合规性、拨付的及时性等）、受益群体和相关主体访谈等。 | 召开座谈会并收取资料以及现场调研及实地走访 | 7月15日前 |
|  | 7.汇总形成整体评价结论：评价工作组结合调研数据，对所收集资料进行汇总、整理、分析，形成总体评价结论。 | 整合分析材料、总体评价结论 | 7月30日前 |
| 总 结 阶 段 | 8.撰写绩效评价报告：评价工作组撰写绩效评价报告。 | 评价报告初稿 | 7月30日前 |
|  | 9.报告征求意见并修改完善：评价报告经评审审核后，征求相关方意见，工作组根据意见修改完善报告。 | 评价报告征求意见稿 | 8月5日前 |
|  | 10.报送报告：报送正式版绩效评价报告。 | 评价报告终稿 | 8月20日前 |

## （二）绩效分析

1.项目立项

项目立项符合《浙江省农村实用人才队伍建设中长期规划（2011—2020年）》、《丽水市中长期人才发展规划纲要（2011-2020年）》、《丽水市农村实用人才队伍建设“十三五”规划》、《关于加强农村实用人才队伍建设助推乡村振兴的实施意见》等文件要求，符合部门的职责范围。项目立项前，主办单位和培训机构对培训内容会做一定程度的需求调查，专家会对培训需求进行论证，但是缺乏有效的需求调研机制。项目绩效目标与农民培训相符，但绩效目标只申报了丽水市级财政拨付100万元的预算绩效目标，省级资金覆盖的任务目标未考虑在内。绩效目标设置不够细化，除培训人次目标外，绩效目标设置未充分考虑培训计划完成情况、完成质量等指标，未充分考虑培训项目的经济效益和社会效益指标。

2.项目组织实施

项目严格按照《丽水市农民培训项目管理实施细则（试行）》（丽农办〔2018〕11号）执行，但评价中发现项目管理实施细则不够完善，项目跟踪要求未进行细化，培训模式设置灵活性不足，参训人员资格审查不够到位，培训项目购买服务合规性不足，项目验收管理不够到位，培训效果跟踪机制缺失。

3.项目产出

项目整体完成质量较好，培训计划完成率较高，参训人员课程全部完成，项目验收全部完成，但还存在项目安排合理性不足，少数年度个别培训计划未按期完成的情况。

4.项目效益

从经济效益方面来看，培训对参训人员的能力提升有一定促进作用，但对参训人员的增收效果缺乏有效跟踪，增收效果不显著。从社会效益方面来看，培训有利于丽水市实用性人才规模扩大，对参训人员就业有推动作用，有利于人才品牌的创建。但由于培训效益跟踪不到位，相关评价主要以评价组调研分析为主。

5.财务管理

市农业农村局已制定财务管理制度，培训项目验收资料齐全，并对培训机构的台账及报账资料进行严格审核，项目预算资金执行率97.74%。但项目支出标准设置不够科学合理，预算申报主要依据上年度培训人次完成情况，未充分考虑农民培训项目的实际需求。

6.项目满意度

参训人员对农民培训师资力量方面81.25%非常满意，16.25%比较满意，2.5%一般；对农民培训的课程内容方面73.75%非常满意，23.75%比较满意，2.5%一般；对农民培训的授课形式方面83.75%非常满意，15%比较满意，1.25%一般。

评价组主要选取2019-2020年培训班开展问卷调查预调研，根据预调研情况调整正式调查问卷，最终收回预调研问卷51份，有效的正式调查问卷80份。根据问卷调查反馈，参训人员对培训后行业知识及自身技术的提升表示肯定，对农民培训实施较为满意。访谈中，部分参训人员表示课程实际可操作性不强，培训课程实际应用性不足。

7.绩效评价结论

评价组依据《浙江省项目支出绩效评价管理办法》，从项目业务指标、财务指标、满意度展开评价，项目总分100分，等次划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

通过以上各评价标准的评价分析，本次评价评分为86.18分，结果等级为“良”，评分情况详见表4，具体指标的评分结果详见附件1。

表4：项目评分汇总表

| 评价维度 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 业务指标 | 70 | 59.87 |
| 财务指标 | 15 | 12 |
| 满意度 | 15 | 14.31 |
| 实际得分合计 | 100 | 86.18 |

三、项目效益

## （一）培训整体完成情况较好

1.2016-2020年整体培训任务目标超额完成。从培训任务完成情况来看，2016-2020年市级共培训12241人次。除2019年度外，其余各年度均超额完成任务目标，2016-2020年实际培训合计人数达到目标任务数135.11%，具体培训目标完成情况详见表2。

2.培训项目较为丰富。一是从培训项目内容来看。培训内容由各主办单位根据需求情况确定，市级主办单位包括市农业农村局、市妇联、团市委、市文广旅体局、市工商联、市供销社、市农投公司、茶文化研究会等单位，涵盖产业技术、营销技能、品牌运营、乡村治理等方面，培训内容较为丰富，基本契合培训方向要求，能满足各类型人才需求。二是从培训机构来看。承担市级培训项目的培训机构主要为丽水职业技术学院、丽水学院和丽水广播电视大学。2016-2017年培训机构只有丽水职业技术学院一家，2018年开始新增丽水学院和丽水广播电视大学，培训机构选择上更为多样。总体来看，培训项目主要由丽水职业技术学院承办为主，占全部培训班次的69.71%，各机构培训情况详见图4。

## （二）人才培养有序推进

1. 人才队伍稳步壮大。截至2020年底，丽水市农村实用人才总量达到9.47万人，人才队伍已基本形成五个“方面军”，即生产型人才、经营型人才、技能带动型人才、技能服务型人才、社会服务型人才。近年来，为适应现代农业发展新形势以及各地农业产业结构调整的需求，在各类人才培育的基础上，丽水市根据各地特色不断推进“丽水农师”的选拔工作，通过“丽水农师”带动一批农民转型升级为农村实用人才，形成富有层次、结构合理的农村实用人才队伍。截至2017年末，丽水市已累计评选出“丽水农师”300名，其中“丽水精英农师”30名。自2018年起，将“丽水农师”细分为“农作师、农商师、农匠师”三支队伍，至2020年末丽水市累计培育“农三师”1300名，“农三师”人才队伍初具规模。

2. 人才品牌体系形成一定影响力。在“农三师”品牌打造上，立足本地特色乡村产业，完善“1+X”人才品牌体系。目前，已巩固提升“云和师傅”“缙云烧饼师傅”“松阳茶师”“廊桥艺人”“民宿管家”等21个知名品牌，创新培育“龙泉安仁鱼头师傅”“青田西餐师傅”等子品牌，先后培育民宿管家、乡土导游、电商人才等1.2万人次，逐步形成“农三师”品牌支撑体系，进一步提升丽水农村实用人才品牌影响力。

## （三）培训成果形成一定转化

1.农村实用人才对农村经济支撑作用进一步增强。近年来，农村种植养殖大户、农民专业合作社负责人、农村经纪人数量均呈现大幅增长，在农业适用技术引进、推广、应用中均发挥带头示范作用。从事非农产业经营的农村实用人才，不仅丰富了产业类型，提升了产业高度，促进了当地经济发展，还为当地提供了大量就业机会，为丽水农民增收作出重要贡献。丽水市农民增收连续12年位列全省第一，这些都与广大农村实用人才的辛勤奉献息息相关。

2.农村人才品牌助推经济发展。经过多年农村人才品牌培育，各地“丽水农师”子品牌不断发展壮大，不断发挥着积极作用。如云和县将“云和师傅”的品牌效益延伸为全县农产品区域品牌，延长“云和师傅”的品牌产业链，遍布全国31个省市。缙云县“烧饼师傅”已在全国31个省开办7000多家示范店，并成功走进16个国家。同时，注重发挥高级农三师酵母作用，通过组团服务、抱团攻坚，不断提升丽水各农业产业的整体竞争力。

四、主要问题分析

（一）培训项目安排合理性仍有不足

根据2016年第三次农业普查情况分析，丽水市农村实用人才主要集中在生产型人才和经营型人才，分别占到37.8%（4.2万人）、20.5%（2.28万人），技能带动型人才、社会服务型人才相对较少，而技能服务型人才更加匮乏，仅占1.59%（1774人）。根据2016-2020年全市农村实用人才培训人次统计表显示，生产型和经营型人才合计培训3.16万人次，占培训总人数的49.12%，仍占据绝大部分；技能服务型培训人次占比仅8.99%，培训人次占比仍然较低。随着农村经济的发展和新农村建设的推进，农村治理的要求在加强，农村社会治理类人才需求在不断扩大，但与其他四类产业型人才培训相比，社会服务型培训人次占比22.73%，整体占比仍然偏低。具体培训人次数据详见表5。

表5：丽水全市农村实用人才培训人次情况表

单位：人

| 年份 | 合计 | 生产型 | 经营型 | 技能服务型 | 社会服务型 | 技能带动型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 14760 | 2694 | 4658 | 1481 | 3393 | 2534 |
| 2017 | 12069 | 1480 | 3151 | 1235 | 3778 | 2425 |
| 2018 | 14298 | 3587 | 4264 | 1321 | 3138 | 1988 |
| 2019 | 13853 | 4311 | 3348 | 1003 | 2472 | 2719 |
| 2020 | 8576 | 1576 | 2526 | 671 | 1664 | 2139 |
| 总计 | 63556 | 13648 | 17947 | 5711 | 14445 | 11805 |
| 占比 | 100.00% | 21.47% | 28.24% | 8.99% | 22.73% | 18.57% |

（二）培训组织实施不够完善

1.部分培训计划未完成。2016-2020年市级原计划开办培训班268个，新增计划外培训班8个，实际开办培训班258个，完成率93.28%。评价中，发现部分培训班计划开班2次，而实际是合并为1次开班，参训人数按2个班级规模招生；部分培训班因参训人数不足，缩减班次合并开班；部分培训班未开班，由计划外的培训班替换；部分培训班未按计划在当年度开班，延至下一个年度。具体培训班开办情况详见表6。

表6：2016-2020年度培训班开办情况表

| 年份 | 计划开班数 | 计划外新增班级数 | 实际开班数 | 未开办班级数 | 计划完成率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 52 | 1 | 51 | 2 | 96.15% | 2016年实际开班51个，其中7个班级原计划开班两次，实际按两个班招生合并1次开班，计算为2个。 |
| 2017 | 55 | 5 | 53 | 7 | 87.27% | 2017年实际开班数为53个，含有12个延至2018年补办的班级（共开班7次，其中有5个班原计划开班两次，实际按两个班招生合并1次开办，均按2个班计算）；2017年开班的课程中有1个班级原计划开班两次，实际因招生原因只招满1个班级，按1个班计算。 |
| 2018 | 65 | 1 | 62 | 4 | 93.85% | 2018年实际开班数为62个（不含2017年延期开班的班级），其中有3个班级计划原开班两次，实际按两个班招生合并1次开办，计算为2个。此外原计划有3个班级，因招生原因合并成2个班级开办，计算为2个 |
| 2019 | 57 | 1 | 53 | 5 | 91.23% | 2019年实际开班53个，其中4个班级原计划开班两次，实际为两个班招生合并1次开办，计算为2个；存在2个班原计划开班两次，实际因为招生合原因只招满1个班级，按1个班级计算。此外原计划乡村消费纠纷调解培训班、民宿农家乐消费纠纷处置培训班合并为1个班（2019乡村消费纠纷调解暨农家乐消费纠纷处置培训班-64），原计划乡村春晚书画社班、乡村春晚摄影社班、乡村春晚文学社班合并为1个班（2019年丽水市乡村春晚摄影、书画、文学社培训班-81人）的现象。 |
| 2020 | 39 | 0 | 39 | 0 | 100.00% | / |
| 合计 | 268 | 8 | 258 | 18 | 93.28% |  |

2.学员到课情况缺乏有效认定。培训教学管理工作主要由各培训机构负责，从培训机构提供的培训班台账情况来看，现场教学培训资料主要包括课程内容介绍、培训现场照片、部分培训课件、参训学员签到情况表。从各培训班的签到情况来看，参训人员均为全勤，抽查中未发现一例缺课情况，这与现场访谈中部分参训人员反馈培训过程中出现部分课程到课率低的情况不相符。且各培训班次均未出现缺课，这种情况在教学过程中也很难出现。由此可见，培训机构提供的培训签到表比较难真实反映出到课情况，学员真实到课情况难以界定。

3.培训效果缺乏跟踪督查。一是满意度调查流于形式。满意度调查由各培训机构在培训课程结束后，对参训学员开展调查。从现场抽查结果来看，各培训班次满意度均为满分，这与现场访谈和问卷调查反馈信息不符，实际过程中也不太可能出现所有班次满意度全部满分的情况，调查结果无法真实反映学员实际培训情况。二是培训成果的应用效益不显著。主管部门和相关主办单位只着眼于开展培训项目和完成培训任务，对于培训后期考核、培训效果的跟踪缺乏有效落实，仅培训机构在培训结束后进行简单的电话回访，缺乏对培训效果整体的评估把控。《丽水市级农民培训项目管理实施细则（试行）》（丽农办〔2018〕11号）规定“后期跟踪。若是创业培训，适时填写创业培训情况跟踪记录表”，虽然文件中提到后期跟踪，但未明确具体实施方案，后期跟踪整体缺失。

4.培训需求契合度有所欠缺。一是培训需求方面。虽然主办单位和培训机构对培训内容会做一定程度的需求调查，但是缺乏有效的需求调研机制，无法切实掌握参训人员的真实培训需求。二是参训人员方面。培训班具体参训人员由各县（市、区）确定，主管部门仅对学员年龄、是否为体制内人员及参训频率做要求，缺乏对参训人员匹配度的有效控制。三是课程设计方面。评价发现存在部分培训课程设置不合理的情况，个别培训课程与培训主题关联性不大。如2018年组织的丽水市农村金融知识培训班，开展雨伞岗山坡雾耕栽培术课程与金融知识培训无关；2019年组织的第二期丽水市兴驰振兴新青年创新培训班（现代农业），课程主题为种植人才培养，课程内容过于宽泛，除石蛙林蛙养殖外，其他课程均与种植或农业无关。此外，根据问卷调查和电话访谈了解，参训人员反馈部分授课内容较空泛、不切实际，部分课程内容在现阶段还不具备可操作性，课程针对性不强。

5.培训模式灵活性不足。根据《丽水市级农民培训项目管理实施细则（试行）》（丽农办〔2018〕11号）规定，市级组织的培训模式固定为五天，可选“五天理论课”或“三天理论课+两天实训课”，从实际开办情况来看，主要以理论课+实训课的培训模式为主。不同培训内容需要的培训模式不尽相同，当前固化的培训模式不利于真正取得培训实效。如部分需到丽水市外开展实训的项目，若仅安排两天实训课程，除去来回路程，实训时间非常有限，实际培训效果很难保障。

6.培训机构师资力量存在不足。目前，各培训机构教学师资多数由高校教师、机关干部、乡土专家组成，部分课程由培训机构自有师资承担，但占比相对较小。整体来看，培训机构自有师资力量不足，虽然通过聘请外部师资满足培训需求，但也容易受外部因素干扰限制，师资教学质量难以保证，难以统一要求。

（三）部分培训项目监管不够到位

1.教学质量无法考究。各培训班现场管理以培训机构为主，主办单位为辅。培训机构对日常教学质量进行督导检查，并了解参训人员满意度情况；主办单位对现场教学质量进行抽查，但未对核查情况做详细评估记录，无法对教学管理质量做综合评价。

2.验收工作未能考虑培训成效。项目结束后，验收工作以培训机构提交的项目资料台账作为审核依据，其中培训签到统计、满意度调查由各培训机构自行负责，容易流于形式。主管部门和主办单位未对培训效果和培训质量做及时的跟踪调查，验收工作未能充分考虑培训成果的有效性和效益性。

3.培训服务购买方式不够合理。根据《丽水市级农民培训项目管理实施细则（试行）》（丽农办〔2018〕11号）规定，培训机构指定由丽水市委党校、丽水学院、丽水职业技术学院、丽水电大四家单位承担。实施过程中，承接项目的培训机构均由主办单位指定，采用单一来源的方式采购，不符合《浙江省财政厅关于进一步规范政府购买服务采购管理的通知》（浙财采监〔2021〕2号）“购买主体应当结合政府购买服务项目的性质、特点以及市场状况、相关供应商服务能力和信用状况等因素，依法选择合适的采购方式。鼓励依法选择有利于提高采购效率、保证项目质量的竞争性非招标采购方式”的规定。同时，对于单一来源采购方式，有明确的适用范围，从农民培训项目性质来看，不符合单一来源采购方式的要求。

（四）绩效管理不够精准

1.预算标准不够规范，未能体现全成本效益原则。绩效优先是《预算法》的一个基本原则，财政支出必须明确其绩效目标，要形成怎样的产出数量与质量，达到什么程度的经济和社会效益，如何实现以最小的投入创造最大的效益，这是公共财政资源配置的前提。但评价发现，项目预算安排并未很好体现全成本效益原则，具体体现在以下几个方面：

（1）绩效目标设置不完善。省级拨付资金和市级每年配套资金的培训标准为2000元/人，但实际执行的培训标准为1400元/人，因此培训人次实际完成数远超任务数，绩效目标设置偏低。预期产出和效益设计不清晰，绩效指标不可衡量，未考虑项目产出、质量、社会效益等多方面的绩效指标，项目效益指标未设置。

（2）预算申报合理性仍有不足。考虑到每年度农民培训整体需求相近，市农业农村局以上一年度培训需求情况作为参考依据向省厅上报培训计划，但未能充分考虑当年度实际培训需求，导致预算申报数与实际执行数存在差异，预算申报合理性仍有不足。

（3）预算标准不够细化。对培训费用的标准设置不合理。项目人均培训费补助标准从2017年开始未作调整，不符合当前实际情况，未能对培训费用的构成进行单元化、因素化，培训费用标准确定缺乏依据。

（4）未实现政策生命全周期管理机制。作为项目执行的责任主体，市农业农村局未能及时跟进农民培训政策的执行情况，对培训效果和培训成果转化缺乏必要的跟踪反馈，预算绩效目标指标体系与标准体系不够完善，预算管理过于僵化，未充分考虑实际培训需求。对成本因素把握分析弱化，精准程度不足，无法真正衡量培训费的成本构成。培训项目各组织实施主体绩效跟踪责任意识不强，重任务完成数量，轻项目完成质量。

2.省级下拨至县级资金使用缺乏跟踪管理。2017-2019年，因省级落实到市级的培训任务分解至县级，省级资金跟随任务直接下拨至县级970万元，实际支出590.23万元，资金执行率60.85%，其余资金由县级财政统筹安排用于县级农民培训，市级对下拨至县级的省级资金使用情况缺乏有效的跟踪管理。如2017年市级培训任务除一笔科协油茶抚育培训班4.2万培训费在县级报销外，其他省级下拨到县级的资金（属于市级培训任务部分）均未使用，后续由县级财政统筹安排用于县级其他农民培训，但具体资金使用情况实际缺乏跟踪。

五、若干建议

## （一）加强项目管理

## 1.优化培训项目安排

（1）增加紧缺人才培训项目。根据丽水市各类型农村实用人才结构，结合农业农村整体发展方向和发展需求，有针对性地增加紧缺人才的培训班次。根据丽水市农村实用人才统计数据显示，全市技能带动型人才相对较少，农村社会治理类人才需求将逐年提高，可在今后相应增加培训项目。

（2）建立需求调研机制。主管单位要牵头建立培训需求调研机制，听取基层农民的心声，真正了解农民培训需求，并结合各主办单位的需求，科学合理确定培训项目内容。

（3）明确参训人员条件。市农业农村局及各主办单位应根据项目内容明确参训人员条件，各县（市、区）做好参训人员报名和推荐工作，市农业农村局和各主办单位要对参训人员匹配度进行有效控制。

（4）做好培训课程设计。一是课程设计要贴合培训项目主题，紧跟参训对象需求和丽水市农业农村发展现状，避免出现课程过于空泛、不切实际的情况。二是要加强与科研机构、高校、农业技术推广机构以及涉农企业的交流合作，把握产业发展导向。

（5）合理设置培训模式。根据课程内容灵活设置、合理安排培训模式，结合培训内容和课程要求，调整培训天数和实训时间占比。部分产业、技能方面的课程，若需前往市外培训，可根据实际需求适当延长实训时间，避免出现走马观花的情况。

## 2.严格按计划实施培训项目。在充分论证的基础上，合理制定年度培训计划，各主办单位要严格按照年度计划开展培训，对确需合并办班、取消或变更办班的应在事前进行充分论证评估，确保各项培训任务在当年度完成。

## 3.规范政府购买服务管理。实施细则中不应直接指定具体的培训机构，避免出现不必要的政策风险，应通过明确准入标准的方式选择培训机构。在采购方式选择上，应按照《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）和《浙江省财政厅关于进一步规范政府购买服务采购管理的通知》（浙财采监〔2021〕2号）的相关规定，基于适当性、效益性原则，在保证项目质量的基础上，采用竞争性非招标采购方式，依法选择合适的培训机构。

## 4.加强培训机构师资队伍建设。市级农民实用人才培训属于中级培训，对培训机构师资力量要求较高。因此，各培训机构要建立优质的外部培训师资库，还要加强自有师资队伍建设，进一步强化师资培训，提高教学质量，建立起以自有师资队伍为主，以外部师资力量为辅的全方位、多层次、多领域的培训师资体系。

5.加强现场管理及项目验收。各培训机构要做好学员日常管理，落实考勤签到制度，了解学员学习状态。同时，要把握教师的教学质量，跟进学员学习进度，做好学员需求的反馈工作。各主办单位要做好现场教学的监督管理，包括教学质量的现场检查记录、学员的满意度调查，并形成教学评估报告，作为项目验收的依据。

## 6.加强项目跟踪。培训效果跟踪是培训工作的重要组成部分，市农业农村局要建立培训效果跟踪机制，确定责任主体和跟踪方式，及时听取学员建议，掌握学员能力提升、培训效果转化情况，可将之作为下一步培训计划的参考依据。

## （二）全方位推进预算绩效管理

## 1.完善预算绩效目标体系。根据丽水市农民培训工作的总体要求，市农业农村局要制定科学、明确、可衡量的农民培训年度政策目标，并围绕产出数量、质量和预期效益，制定具体的绩效指标。绩效指标设置要以政策目标为基础，突出结果导向，重点考核实绩。

## 2.建立项目支出标准体系。项目支出标准体系建设是项目管理的重要基础性工作，是推进预算管理科学化、规范化和有效性的重要手段。市农业农村局对培训费用支出标准要做好成本单元化因素化，合理评估培训费用的成本构成，做好成本单元的切分。支出标准的确定要经济合理、简便易行，与经济发展水平、物价总体水平、财力状况以及预算安排情况相衔接，实现支出标准的定期动态调整。

## 3.探索建立全成本效益管理机制。一是做好精细化管理。践行精细化理念，对项目实施每个环节、流程、步骤、细节开展精细管控、精准管理，注重加强资源统筹整合，充分利用现有资产和资源，实现集中共享、经济节约。二是科学规范，健全体系。通过成本绩效分析，在项目支出标准体系的基础上，合理评估项目预算，打破项目预算“基数+增长”模式，增强预算控制力和约束力，不断提升财政资金的科学化、精细化管理水平。三是精准管控，降本增效。成本分析与控制要与目标实现“无缝对接”。培训项目成本支出要与项目绩效指标和标准相匹配，注重结果导向，突出项目支出的精准有效。要通过成本绩效分析，根据培训效益情况，优化培训项目安排，在保障效益的基础上，避免不必要的培训开支，例如在培训师资、实训基地等选择上要充分利用现有资源，寻找有效降低成本的途径和方法，实现降本增效的目的，让有限的财政资金发挥出最大效益，确保财力有效转为保障力，以促进农民培训项目的高质量推进。

4.建立健全预算执行和绩效目标运行双监控机制。以绩效目标为核心，围绕绩效目标完成情况、预算执行情况等建立健全预算绩效运行监控工作机制，确保政策、业务和资金的全面融合。市农业农村局要厘清预算资金使用情况，明确资金使用范围与使用依据，对下拨至县级的资金使用情况要做好跟踪。根据“双监控”要求，监控工作可按照年度培训计划的实际执行情况，采用定期和不定期两种方式进行监控，即按半年度对培训计划执行情况和培训绩效目标完成情况定期监控或结合各培训计划的执行进度进行不定期动态监控。

（第三方评价机构：浙江闰政管理咨询有限责任公司）

1.《关于下达2016年度农家乐提升发展和农民培训任务的通知》（浙农办〔2016〕35号）

2.《关于下达2017年度丽水市农民素质提升工程培训计划的通知》（丽农劳训办〔2017〕2号）

3.《关于下达2018年度农家乐和农民培训计划的通知》（浙农办〔2018〕36号）

4.《浙江省农业农村厅关于做好2019年农民教育培训工作的通知》（浙农科发〔2019〕20号）

5.《浙江省农业农村厅关于下达2020年度千万农民素质提升工程任务的通知》（浙农科发〔2020〕8号）

根据《关于成立“丽水农民学院”的通知》（丽农办〔2012〕9号）、《关于成立市县乡村四级“乡村振兴讲习所”的通知》（丽组通〔2018〕21号）

2016年、2020年省级培训任务数直接下达至丽水市级，2017年至2019年省级培训任务数的市级部分分解至区县。

该处省级任务数指省级培训任务数直接下达市级部分和省级培训任务数的市级任务分解至县级部分。其中：2016年、2020年省级培训任务数直接下达至丽水市级，2017年至2019年省级培训任务数的市级部分分解至县级。

由于评价时2019-2020年培训已无法现场追踪，因此使用电话访谈的形式进一步了解培训效果。