## Sheet1
附件1
浙江省大花园核心区（丽水市）建设规划2021年度任务清单
九大行动任务 | 子任务 | 主要工作事项 | 2021年具体工作目标举措 | 责任单位
一、实施空间规划落地行动 | 1.绘制大花园空间规划底图 | （1）开展空间基础评价 | 推进市、县级国土空间总体规划编制，同步建设空间规划基础数据库。 | 市自然资源局
|  | （2）绘制空间规划底图 | 完成丽水市国土空间总体规划编制工作，完成三条控制线的划定工作，优化空间布局。 | 市自然资源局
| 2.推动空间规划落地 | （3）构建协作共享空间管理平台 | 实施花园云地图资源共享项目，构建空间基础应用及支撑环境组件，并进行示范性应用场景建设。 | 市大数据局
|  |  | 发布地理地图相关标准规范；归集、清洗现有部门地理信息基础数据，形成底图以供各单位复用。归集基础资源图层专题数据并进行可视化，作为组件供各单位复用。 | 市大数据局
|  | （4）促进空间规划联动 | 完成消防专项规划编制。 | 市消防支队
|  |  | 完成医疗专项规划编制。 | 市卫生健康委
二、实施最美生态保护行动 | 1.严格落实生态保护红线管控 | （5）加快开展生态保护红线勘界定标工作 | 根据省厅统一部署，及时完成生态保护红线勘界定标的招投标工作，并有序开展勘界定标的内业和外业工作。 | 市自然资源局
| 2.统筹加强生态保护修复 | （6）开展以丽水国家公园为核心的自然保护地建设 | 深化百山祖国家公园创建，编制完成《百山祖国家公园全域联动发展专项规划》《百山祖国家公园科研监测专项规划》《百山祖国家公园园区及周边村落提升专项规划》等专项规划。 | 市生态林业中心
|  |  | 编制完成《国家公园生态廊道建设规范》。 | 市生态林业中心
|  |  | 实施生态修复、基础设施等建设工程，完成百山祖国家公园北主入口标志性大门。 | 市生态林业中心
|  | （7）大力推进水生态系统保护修复 | 开展瓯江水系（丽水段）水生态健康评价。 | 市生态环境局
|  |  | 向国家财政部、自然资源部、生态环境部申报实施浙江省瓯江源头区域山水林田湖草砂生态保护修复工程，全力争取中央奖补资金支持。 | 市自然资源局
|  |  | 开展瓯江流域小水电生态流量监控监测设施安装，完成安装电站200座，完善“智慧水电”系统建设，加强生态流量泄放监管。 | 市水利局
|  |  | 编制完成《丽水市水资源节约保护和开发利用总体规划》，抓好《大花园核心区（丽水市）小流域山洪灾害防治标准》《大花园核心区（丽水市）景观水量标准》推广实施。 | 市水利局
|  |  | 开展丽水水资源数字化平台建设，实施水资源数字化监管。 | 市水利局
|  | （8）深入推动森林生态系统质量提升 | 新增国土绿化8万亩，其中莲都区0.48万亩，龙泉市1.152万亩，青田县1.424万亩，云和县0.528万亩，庆元县1.024万亩，缙云县0.52万亩，遂昌县0.84万亩，松阳县0.696万亩，景宁县1.328万亩。 | 市自然资源局，各县（市、区）政府
|  |  | 启动新一轮“一村万树”示范村建设，建设“一村万树”示范村29个。 | 市自然资源局
|  |  | 加强公益林保护管理，省级以上公益林保有量保持在1286.7万亩。 | 市生态林业中心
|  |  | 全市完成清理染病松林面积211.4万亩，清理染病松树135万株；对古松树和重要区域松林进行打孔注射保护。 | 市生态林业中心
|  |  | 开展2021年秋季松材线虫病疫情普查，持续加强松材线虫病疫情防控，全面提升松材线虫病防治成效。 | 市生态林业中心
|  |  | 建立丽水“云森防”松材线虫病智控系统。 | 市生态林业中心
|  | （9）全面推进矿山生态治理 | 全市生产矿山完成绿色矿山第三方评估率达到90%。 | 市自然资源局
|  |  | 完成莲都区老竹镇狮子山采石场的生态修复工作。 | 市自然资源局、莲都区政府
|  | （10）强化生物多样性保护 | 完成丽水全域生物多样性本底调查，初步构建浙江省（丽水）生物多样性监管信息平台。 | 市生态环境局
|  |  | 完成庆元坑里生物多样性体验地建设。 | 市生态环境局、庆元县政府
|  |  | 完成丽水市自然保护地规划编制。 | 市自然资源局
| 3.进一步提升环境质量 | （11）大力推进水环境质量提升 | 印发实施“十四五”水生态环境保护规划。 | 市生态环境局
|  |  | 开展全市国控断面所在水体水环境状况排查分析，制定实施17个国控断面“一点一策“方案。 | 市生态环境局
|  |  | 针对“十四五”新增的6个国控断面展开调查，编制实施水质保持方案。 | 市生态环境局
|  |  | 出台实施2021年度水污染防治行动实施方案，加强联防联控，加大污染整治力度。 | 市生态环境局
|  |  | 全市新建改造污水管网90公里以上。 | 市建设局
|  |  | 农污标准化运维1192个。 | 市建设局
|  |  | 建设29个城镇生活小区、18个镇（街道）、4个工业园区的“污水零直排区”。 | 市治水办（河长办）
|  | （12）持续推进大气环境质量提升 | 完成省下达VOCs治理减排任务。 | 市生态环境局
|  |  | 完成2个水泥超低排放改造任务。 | 市生态环境局
|  |  | 完成省下达落后和过剩产能年度淘汰任务。 | 市经信局
|  |  | 淘汰国三及以下老旧营运柴油车352辆。 | 市交通运输局
|  |  | 全市秸秆综合利用率达到省任务要求。 | 市农业农村局
|  | （13）全面推进土壤环境质量与水土保持能力提升 | 开展受污染耕地溯源控源。加快完成龙泉市污染耕地集中区域“源解析”试点；完成2个县（市、区）的受污染耕地“源解析”工作。 | 市生态环境局
|  |  | 全面落实土壤污染重点监管单位责任。更新发布土壤环境污染重点监管单位名单，并加强监管。 | 市生态环境局
|  |  | 推进建设用地土壤污染风险管控和修复，确保污染地块安全利用率达93%。 | 市生态环境局
|  |  | 完成莲都区黄村水库饮用水源地，缙云光瑶断面、松阳堰后断面和庆元贵南洋断面上游等4个河湖生态缓冲带试点主体工程建设。 | 市生态环境局
|  |  | 治理水土流失面积73平方公里。 | 市水利局
|  | （14）切实推进生活垃圾和固体废物处理（置） | 推进垃圾处理设施提标改造，新（扩）建2座焚烧处理设施和3座生活垃圾分拣中心 | 市建设局
| 4.完善生态环境监管体系 | （15）完善生态环境监测网络，打造智慧化生态环境管理系统 | 完成生态环境监测网络项目联合采购招投标，连续采集环境质量监测点位200个以上，进一步完善我市现有环境质量监测网络，完成覆盖全市延伸至乡镇的水站、气站及覆盖主城区的噪声站及辐射站等环境质量监测点位的监测，并将数据利用于质量评估、预警预测及提升等方面。 | 市生态环境局
三、实施美丽城乡建设行动 | 1.加快推进美丽城市建设 | （16）优化城市空间结构 | 新建城市绿地40公顷以上，指导各地积极创建园林城市（城镇），力争创建省级园林式居住区（单位）5个、优质综合公园5个、绿化美化示范路5条以上。 | 市建设局
|  |  | 滚动推进美丽城镇建设，深入实施“百镇样板、千镇美丽”工程，创建省级美丽城镇样板乡镇7个。 | 市建设局
|  |  | 加快推进白云国家森林公园公建项目，开工建设公建项目一期森林康养体验步道，开工建设公建项目二期东入口、广场、停车场、游客接待中心。 | 市生态林业中心
|  |  | 扎实推进无障碍环境建设。创建9个省级无障碍社区，建设9个无障碍村，建设5个无障碍景区，制定出台《丽水市无障碍环境建设导则》，完成残疾人家庭无障碍改造150户。 | 市残联
|  |  | 开工建设市本级金汇、城东、联城3个花园邻里中心试点项目，完成投资4亿元。 | 市文旅公司
|  |  | 推动花园邻里中心增点扩面，各县（市、区）分别至少谋划2个，完成1个花园邻里中心初步设计审批。 | 各县（市、区）政府
|  |  | “两湖公园”投入使用，加快推进“两湖”公共服务设施工程，启动科技公园前期，年内开工建设。 | 市城投公司
|  |  | 加快推进城市花园中心项目，5月开工建设，完成年度投资2亿元。 | 市城投公司
|  | (17)深化城市有机更新 | 制定实施城市景观微改造建设导则，打造城市景观微改造试点项目10个。 | 市建设局
|  |  | 开工改造城镇老旧小区20个，涉及建筑面积70万平方米以上。 | 市建设局
|  |  | 新增未来社区试点4个。 | 市发改委
|  |  | 深化数字化改革，建设智慧执法平台，实现人行道违停、占道经营等违法违章行为“非接触”执法，构建智能化发现、智能化交办、智能化反馈、智能化考核、智能化归档体系，逐步形成“实时感知、即时处置”的全域智能监管和立体化智慧指挥系统。 | 市综合行政执法局
| 2.大力开展美丽乡村建设 | (18)进一步提升乡村人居环境质量 | 加强基础设施建设和宣传引导，确保农村生活垃圾分类处理行政村覆盖率达到90%以上。 | 市农业农村局
|  |  | 持续推进“厕所革命”，创建省级星级农村公厕180个。 | 市农业农村局
|  |  | 提升城镇治理水平，实现老竹镇、八都镇、腊口镇、高湖镇、阜山乡、石塘镇、黄田镇、仙都街道、新建镇、云峰街道、玉岩镇、新兴镇、大漈乡等13个乡镇（街道）的市容环境长效管控。 | 市综合行政执法局
|  | (19)大力推动乡村文化复兴 | 新建农村文化礼堂215个，召开新时代文明实践中心暨农村文化礼堂建设现场部署会。 | 市委宣传部
|  |  | 建设全国乡村春晚大本营，深化“丽水村晚”基地建设，开展“村晚四季”活动，建设“乡村文化云”，建立全国乡村春晚专业委员会。 | 市文广旅体局
|  | （20）全面打造“丽水山村” | 深入推进新时代美丽乡村建设，持续深化“千万工程”，创建新时代美丽乡村标杆县1个，全年创建新时代美丽乡村达标村450个，示范乡镇12个、特色精品村28个，建设花园乡村200 个，其中精品花园乡村50 个。 | 市农业农村局
|  |  | 实施“古村复兴”工程，继续推动第七、八批历史文化村落保护利用项目建设工作。组织开展第九批历史文化村落9个重点村编制规划和评审工作，启动66个一般村修缮。 | 市农业农村局
|  |  | 培育丽水山居精品民宿40家，累计230家。 | 市农业农村局
|  |  | 创建花园庭院样板村10个，花园庭院样板户100个。 | 市妇联
三、实施美丽城乡建设行动 | 3.深入实施美丽田园建设 | （21）持续开展田园洁化、序化 | 培育壮大主要农作物病虫害统防统治体系，病虫害统防统治覆盖率达到43%以上；加大配方肥施用，农作物测土配方施肥覆盖率90%以上，全市主要农作物化肥、农药使用量实现零增长。 | 市农业农村局
|  |  | 农药废弃包装物回收率达到96%以上、处置率达到100%。 | 市农业农村局
|  |  | 加强农作物秸秆综合利用，控制农业源氨排放。全市农作物秸秆综合利用率达到95%以上。 | 市农业农村局
|  | （22）深入推进田园美化、景化 | 提升田园景观带10条，新建休闲观光农业区（点）27个。 | 市农业农村局
|  |  | 完成省级美丽牧场示范创建15家。 | 市农业农村局
|  | （23）大力开展最美田园建设 | 建成花园田园30个。 | 市农业农村局
|  |  | 庆元、云和开展菇棚改造扫尾工作，高速公路可视范围内500米、通景公路可视范围内200米的简易菇棚标准化改造率达到95%。其他县（市、区）重点完善长效机制，做好管控，保持整齐。 | 市农业农村局
| 4.全域实施“增花添彩”工程 | （24）实施“增花添彩”行动 | 编制实施《丽水市“增花添彩”三年行动计划》。 | 市大花园建设中心
|  |  | 启动实施丽阳溪、贺家溪、大洋河，溪口、小水门、水东大桥等增花添彩工程；完成花园路、机场路、丽阳街、卢镗街、富岭迎宾花园大道建设。 | 市建设局
|  |  | 加快推进中山公园建设，完成主体90%；完成处州公园增花添彩提升改造。 | 市建设局
|  |  | 启动实施南明山增花添彩提升改造。 | 市全域旅游中心
|  |  | 启动实施巾山增花添彩提升改造。 | 丽水开发区管委会
|  |  | 启动实施水东后山增花添彩提升改造。 | 莲都区政府
|  |  | 启动实施滨水景观花园绿道（南明湖亲水岸线改造）。 | 市水利局
|  |  | 打造10个鲜花口袋公园、3公里花墙。 | 市建设局
|  |  | 打造1000个花园阳台。 | 市妇联
|  |  | 打造一批花园校园，市区30%以上的学校完成增花添彩提升改造。新建学校按照《丽水市中小学（幼儿园）校园绿化指南》及“增花添彩”建设要求，进行绿化建设。 | 市教育局
|  |  | 打造一批花园医院，市区30%以上的医院完成增花添彩提升改造。 | 市卫生健康委
|  |  | 打造10个花园政务服务办事大厅。 | 市行政服务中心
|  |  | 打造一批花园购物中心、花园书吧、花园酒吧、花园咖啡厅等，市区30%以上的商场完成增花添彩提升改造。 | 市商务局
|  |  | 市区30%以上的市场完成增花添彩提升改造。 | 市市场监管局、市农投公司、莲都区政府
|  |  | 市区30%以上的文化娱乐场所完成增花添彩提升改造。 | 市文广旅体局
|  |  | 市区30%以上的金融机构完成增花添彩提升改造。 | 市金融办
|  |  | 加快推进生态体育公园建设，强化彩叶、花卉等植物种植，提升景观效果，完成投资1.5亿元。 | 市体育发展中心
|  |  | 建成开放华东药用植物园。 | 市生态林业中心
|  |  | 完成白云国家森林公园迎城坡彩色林相改造956 亩，改造提升潘山岙梅花园30亩。 | 市生态林业中心
|  |  | 市区打造一批花园小区，市区30%以上的小区完成增花添彩提升改造。 | 莲都区政府
|  |  | 启动实施秀山公园、水阁公园、七百秧东游园三公园、吴垵公园、东公园三期等生态公园建设项目。 | 丽水开发区管委会
|  |  | 建设美丽林相63.38万亩，其中莲都区7.86亩，龙泉市8.8万亩，青田县7.5万亩，云和县4.6万亩，庆元县5.5万亩，缙云县6.73万亩，遂昌县10.12万亩，松阳县6.22万亩，景宁县6.05万亩。 | 市自然资源局，各县（市、区）政府
|  |  | 结合花园城镇、花园乡村建设和产业发展，新增种植花卉1500亩。 | 各县（市、区）政府
|  |  | 每个县（市、区）至少打造2个浪漫花海（每个花海连片面积要求在30亩以上）。 | 各县（市、区）政府
|  |  | 每个县（市、区）至少打造2条花园大道（每条1公里以上，要求赏花效果明显）。 | 各县（市、区）政府
|  |  | 每个县（市、区）至少打造2片城市彩屏。 | 各县（市、区）政府
|  |  | 每个县（市、区）至少打造2条花园绿道。 | 各县（市、区）政府
|  |  | 每个县（市、区）至少打造2个鲜花口袋公园。 | 各县（市、区）政府
|  |  | 每个县（市、区）至少打造5处网红花墙。（每处100米以上，要求赏花效果明显） | 各县（市、区）政府
|  |  | 每个县（市、区）至少打造5家花园民宿。 | 各县（市、区）政府
|  |  | 每个县（市、区）打造一批花园校园、花园小区、花园阳台等景观点。 | 各县（市、区）政府
四、实施全域旅游推进行动 | 1.构建“一心一轴四区”全域旅游空间格局 | （25）“一心”，着力打造城市旅游综合服务中心 | 水东综合交通枢纽（丽水旅游集散中心）完成主体项结，完成投资3亿元。 | 市交通运输局、市文旅公司
|  | （26）“一轴”，着力打造瓯江山水诗之路旅游轴 | 发布《丽水市文化和旅游业发展“十四五”规划》。 | 市文广旅体局
|  |  | 发布《丽水瓯江山水诗路文化旅游规划》，打造瓯江山水诗之路黄金旅游带。 | 市文广旅体局
|  |  | 抓好瓯江山水诗路启动启航仪式上集中签约的10个项目和2021年度实施类项目建设。 | 市发改委
|  |  | 完成瓯江山水诗路沿线景区微改造试点建设10个。 | 市文广旅体局
|  | （27）“四区”，着力打造四大旅游功能区 | 推进郎奇白桥康养旅游小镇建设，完成年度投资4亿元。 | 莲都区政府
|  |  | 启动龙泉市5A景区城创建工作，提升青瓷博物馆景区，推进城市文化会客厅项目，完成投资5亿元。 | 龙泉市政府
|  |  | 加快推进欧陆风情酒店建设，完成酒店主体结构工程量50％。 | 青田县政府
|  |  | 推进佛儿岩创4A、游客中心项目建设，完成景区游步道建设，有序推进旅游厕所、观景平台等项目建设。 | 云和县政府
|  |  | 推进半湾休闲养生文化园项目建设，完成年度投资5000万元。 | 庆元县政府
|  |  | 建成缙云锦江国际大酒店并对外试营业，推进羊上天空之城（一期）建设，完成年度投资2000万元。 | 缙云县政府
|  |  | 推进天工之城建设，完成环湖绿道和仙侠湖会展中心建设；加快王村口5A景区镇提升工程，建成新挺进师纪念馆。 | 遂昌县政府
|  |  | 推进三都四都传统村落公园项目建设，榔树民宿综合体项目全面建成并对外营业，清露乡隐旅游度假区、南山大健康文化园、卯山森林康养项目等重点文旅项目加快建设，完成投资8000万元以上。 | 松阳县政府
|  |  | 推进天空之城项目建设，完成年度投资任务1.8亿，预计6月份一期投入试运营；推进李宝畲王寨项目建设，完成年度投资任务50万元；推进百鸟朝凤项目建设，年内开工建设，完成年度投资任务3000万元。推进景区镇、景区村乡村民俗旅游建设。 | 景宁县政府
| 2.着力打造瓯江山水诗之路黄金旅游带 | （28）加快谋划建设瓯江中上游休闲养生新区 | 建立瓯江中上游休闲养生新区项目库，完成年度投资65亿元以上。 | 市文广旅体局
|  |  | 推进九龙湿地萤火虫文旅小镇项目一期(门户区改造项目)建设，完成年度投资额6000万元。 | 莲都区政府
|  |  | 建设古堰画乡艺术中心新建工程，完成年度投资额3000万元。 | 莲都区政府
|  |  | 云和湖旅游度假区项目建设：聚仙岛童话城堡主题酒店投入运营，云和东旅游集散中心酒店区块完工，燕庐文化创作基地项目基础部分完工，赤石生态康养小镇项目动工建设。 | 云和县政府
|  | （29）重点打造一批高能级景区 | 推进千万级核心景区和度假区建设，加快云和梯田、古堰画乡等景区5A创建。 | 市文广旅体局
|  |  | 加快遂昌金矿景区5A创建前期工作。 | 遂昌县政府
|  |  | 加快古堰画乡创国家旅游度假区：完成度假区规划修编、范围调整报批工作、推进产业园招引工作、开元曼居酒店试运营。 | 莲都区政府
|  |  | 云和梯田创5A：完成一级游客接待中心综合楼建设，观云索道项目投入运营，接待中心区块主题酒店完成装饰装修，有序推进景区景观提升、游步道、厕所、管网落地等基础设施提升。 | 云和县政府
|  | （30）打造沿瓯江全域绿道网络 | 新建及改造提升绿道600公里，加快推进省级绿道主线贯通。 | 市发改委
|  |  | 强化绿道配套设施建设，进一步推进绿道与康养、旅游、体育、农业、文创等产业融合，形成一批高品质的标志性线路。 | 市发改委
|  |  | 完成“一图一码一指数”大花园瓯江绿道信息系统项目验收。 | 市发改委
|  |  | 各县（市、区）新建成2个以上特色驿站，加快培育绿道产业，发展绿道经济。 | 各县（市、区）政府
| 3.丰富多元化旅游产品 | （31）培育提升一批精品自然人文旅游景观 | 扎实推进“百城千镇万村”景区化工程，新创（提升）景区城2家、景区镇20家、A级景区村150 个，实施村庄景区化和旅游风情小镇建设2.0。 | 市文广旅体局
|  | （32）积极展现一批文化瑰宝 | 实施文化基因解码工程，深度挖掘各县（市、区）传统文化资源，通过解码、嫁接、创新，培育命名市级文化品牌10个，县级文化品牌10个。 | 市文广旅体局
|  |  | 开展紫荆花小镇前期谋划，完成总体建设方案编制，并于年内开工建设。 | 丽水开发区管委会
|  | （33）精心打造一批主题旅游线路 | 整合资源，串联产品，推出红色印记、乡愁体验、文化探秘等10条特色精品旅游线路。 | 市文广旅体局
|  | （34）打造一批大花园“耀眼明珠” | 及时与对应省厅做好沟通对接，争取支持，确保我市分别列入古城名镇名村、高能级景区、名山公园、遗址公园、产业平台、人文水脉、森林古道7类省大花园“耀眼明珠”第二批名单1个以上；编制耀眼明珠培育实施方案并组织实施。 | 市发改委、市农业农村局、市文广旅体局、市水利局、市建设局、市自然资源局、市生态林业中心
|  |  | 市水利局做好与省水利厅对接，牵头成立松阴溪（含莲都古堰）耀眼明珠推进领导小组，编制发布松阴溪（含莲都古堰）耀眼明珠创建实施方案。确保松阴溪（含莲都古堰）创成首批省大花园耀眼明珠，莲都区完成投资9000万元，松阳县完成投资3800万元。 | 市水利局，莲都区政府、松阳县政府
|  |  | 抓好百山祖国家公园省大花园耀眼明珠培育，完成投资20400万元。 | 市生态林业中心、龙泉市政府、庆元县政府、景宁县政府
|  |  | 抓好瓯江（丽水山居图）省大花园耀眼明珠培育，完成投资250000万元。 | 市发改委
|  |  | 抓好莲都区灵康杏福康旅小镇省大花园耀眼明珠培育，完成投资30000万元。 | 莲都区政府
|  |  | 抓好括（栝）苍古道省大花园耀眼明珠培育，完成投资800万元。 | 莲都区政府、缙云县政府
|  |  | 抓好大窑龙泉窑国家考古遗址公园省大花园耀眼明珠培育，完成投资1000万元。 | 龙泉市政府
|  |  | 抓好龙泉青瓷小镇省大花园耀眼明珠培育，完成投资10000万元。 | 龙泉市政府
|  |  | 抓好龙泉宝剑小镇省大花园耀眼明珠培育，完成投资40500万元。 | 龙泉市政府
|  |  | 抓好百凤古道省大花园耀眼明珠培育。 | 龙泉市政府
|  |  | 抓好丽水千峡湖生态旅游度假区省大花园耀眼明珠培育，青田县完成投资6000万元，景宁县完成投资1000万元。 | 青田县政府、景宁县政府
|  |  | 抓好云和梯田省大花园耀眼明珠培育，完成投资15000万元。 | 云和县政府
|  |  | 抓好缙云仙都风景名胜区省大花园耀眼明珠培育，完成投资6000万元。 | 缙云县政府
|  |  | 抓好王村口镇省大花园耀眼明珠培育，完成投资4000万元。 | 遂昌县政府
|  |  | 抓好遂昌金矿古道省大花园耀眼明珠培育，完成投资1000万元。 | 遂昌县政府
|  |  | 抓好遂昌汤显祖戏曲小镇省大花园耀眼明珠培育，完成投资30000万元。 | 遂昌县政府
|  |  | 抓好十里杜鹃古道省大花园耀眼明珠培育，完成投资200万元。 | 遂昌县政府
|  |  | 抓好古市古城省大花园耀眼明珠培育，完成投资14800万元。 | 松阳县政府
|  |  | 抓好畲乡古道省大花园耀眼明珠培育，完成投资200万元。 | 景宁县政府
| 4.强化旅游基础设施和配套服务建设 | （35）强化旅游配套设施建设 | 加快高品位酒店群建设，加快推进21家高品位酒店建设，尽快实现五星级酒店“县县全覆盖”。 | 市文广旅体局
|  |  | 重点推进丽水市江滨商务中心大酒店、缙云县城市综合体酒店、青田县瓯陆风情主题酒店、云和梯田主题（特色）酒店等14家五星级标准酒店建设，实现投入运营2家以上。 | 市文广旅体局
|  |  | 推进花园路精品酒店项目酒店内部软装和设备安装等工程，完成投资5亿元。 | 市文广旅体局
|  |  | 完成白云山精品酒店项目土地出让并开工建设。 | 市文广旅体局
|  |  | 推进全市4座示范性景区厕所。 | 市文广旅体局
|  | （36）提升智慧旅游水平 | 进一步完善丽水市文化和旅游信息服务平台应用和数据，优化“一机游丽水”智慧文旅综合服务平台功能，为游客提供旅游查询、游客咨询等服务。 | 市文广旅体局
五、实施绿色经济发展行动 | 1.加快发展生态绿色农业 | （37）优化农业空间和功能布局 | 积极推进丽水山耕标准有效推广实施。 | 市农投公司
|  |  | 明确“丽水山耕”团体标准检测标准为绿色理化指标检测，实现“丽水山耕”授权产品绿色理化指标检测全覆盖。 | 市农业农村局、市农投公司
|  |  | 完成三个省级特色农业强镇、四个省级特色农业园区的建设及验收。开展2021年度浙南早茶优势产业集群项目申报及建设、“浙八味”道地药材优势产业集群项目申报。 | 市农业农村局
|  | （38）统筹推进适度规模化经营 | 九大主导产业产值占农业总产值80%以上。 | 市农业农村局
|  |  | 提升规范主导产业规模家庭农场（种养大户）1000家。 | 市农业农村局
|  |  | 创建“肥药两制”改革综合试点县3个。 | 市农业农村局
|  | （39）大力促进一二三产业融合 | 累计实现农产品加工园区供地1000亩。 | 市农业农村局
|  | （40）深入实施品牌兴农战略 | 全市新增“丽水山耕”授权产品100个，“丽水山耕”品牌授权产品溯源执行率100%。 | 市农投公司
|  |  | 绿色食品净增长 35个，培育国家农产品地理标志3个以上。 | 市农业农村局
|  | （41）积极推进“互联网+农业” | 网络零售额同比增长15%。 | 市商务局
|  |  | 电子商务专业村保持在50个以上，电子商务专业镇保持在5个以上。 | 市商务局
|  |  | 累计培育农村电子商务企业（网店）1.8万家。 | 团市委
| 2.加快发展生态工业 | （42）积极发展环境适应型加工业 | 持续做大做强半导体全链条、精密制造、健康医药、时尚产业、数字经济“五大产业集群”，新增规上企业40家以上。 | 丽水开发区管委会
|  | （43）深入推进制造业绿色化 | 持续深化美丽园区建设，加大园区有机更新推进力度，美丽园区建设在全市经济开发区实现全覆盖。 | 市商务局
|  |  | 实施传统制造业改造提升2.0版，整治“低散乱”企业300家，淘汰落后产能涉及企业50家以上。 | 市经信局
|  |  | 开工建设小微企业园5个以上，完成省级小微企业园认定新增8个以上。 | 市经信局
|  |  | 启动开发区合成革行业整治2.0版，力争在二甲胺、定型油烟、VOC等治理上实现技术突破，确保合成革废气、废水治理达标。 | 丽水开发区管委会
|  | （44）深入推进制造业“智造化” | 组织实施2021年重点企业技术改造项目150项，完成投资40亿元。全年推广工业机器人400台以上。 | 市经信局
|  |  | 以加快实现丽水市工业经济可视化、统计分析智能化、政务管理精细化、决策导向科学化为目标，建设丽水市工业大脑1.1版本，年底前上线运行。 | 市经信局
|  |  | 加强企业人才队伍建设，统筹实施新时代绿谷工匠培育工程，开展第二批企业骨干人才遴选认定。 | 市人力社保局
| 3.加快发展生态特色服务业 | （45）大力发展数字经济 | 数字经济平台“三园一基地”企业力争实现营收65亿元，税收1.7亿元。 | 市数发公司
|  |  | 推进5G基站建设“一件事”集成改革，推进莲都、青田、缙云等城区5G精品网覆盖，实现5G网络连片优质覆盖，新建5G基站1800个以上；推进“光网城市”建设、IPv6改造和规模化应用。 | 市经信局
|  | （46）积极发展生态旅居业 | 推进水上运动中心、生态体育公园等体育基础设施项目建设。其中水上运动中心项目完成年度计划投资2.0亿元，生态体育公园项目完成年度计划投资1.5亿元。 | 市体育发展中心
|  |  | 每个县（市、区）力争实现1个“康养600”小镇招商项目落地。 | 各县（市、区）政府
|  | （47）提升经典文化产业 | 推进国际数码项目中心建设，上线丽水数字影像中心项目。 | 市委宣传部
|  |  | 做好产业推介工作，组团参展深圳文博会、长三角文博会等会展活动。 | 市委宣传部
|  |  | 做好市级文化产业重点县评审工作。 | 市委宣传部
|  | （48）培育特色专业市场 | 继续培育建设青田石雕市场综合体项目，做好行业分析、业态功能分析，促进石雕产业健康发展。继续转型升级侨乡进口商品城。管理市场向服务市场转变，拓展市场经营业务，配套相关的物流、金融服务，线上平台开发应用及线上线下融合。 | 青田县政府
|  |  | 继续转型升级浙南茶叶市场。管理市场向服务市场转变，拓展市场经营业务，配套相关的物流、金融服务，线上平台开发应用及线上线下融合。 | 松阳县政府
|  |  | 继续转型升级庆元香菇市场。管理市场向服务市场转变，拓展市场经营业务，配套相关的物流、金融服务，线上平台开发应用及线上线下融合，实现交易额的稳步提升。借力香菇小镇建设，加强“庆元香菇”品牌打造和宣传，打造农旅一体化发展，带动三产融合发展和农民增收。加强市场管理和服务效能，持续推进仓单质押和金融帮扶。 | 庆元县政府
|  |  | 转型升级国际车城。管理市场向服务市场转变，拓展市场经营业务，配套相关的金融服务，线上平台开发应用及线上线下融合。 | 市市场监管局
|  |  | 培育1-2个专业市场。加强部门沟通，争取解决市场建设用地，培育1-2家花卉、建材等市场。 | 市市场监管局
|  | （49）大力发展现代物流业 | 编制并发布《丽水市物流仓储设施空间布局专项规划》。 | 市发改委
|  |  | 推进普洛斯丽水智慧物流园、圆通浙西南（丽水）转运中心项目、圆通浙江（丽水）智创园项目、网营物联（缙云）智慧供应链产业园等项目建设。 | 市发改委
六、实施基础设施提升行动 | 1.完善综合交通网络 | （50）提升对外交通互通互联能力 | 衢丽铁路松阳至丽水段全线开工，完成年度计划投资12亿元；衢州至松阳段完成可研审查及批复。 | 市铁委办
|  |  | 杭丽铁路(义乌至缙云段)开展运量评审，深化技术方案研究，深化并明确金华境内线站位方案，助推省级成立项目筹建办公室。 | 市铁委办
|  |  | 温武吉铁路（丽水段）完成项目可研及审查。 | 市铁委办
|  |  | 加快丽水机场建设，完成年度投资计划投资9亿元。 | 丽水机场工程建设指挥部
|  | （51）畅通市域内部交通 | 市区新增新能源公交车28辆、优化公交线路3条。 | 市交通运输局
|  |  | 开工建设235国道云和段改建工程，完成投资1亿元。 | 云和县政府
|  |  | 开工建设330国道温溪至船寮改建工程，完成投资5亿元。 | 青田县政府
|  | （52）建设特色美丽交通网络 | 抓好“四好农村路”建设，新建和改造提升农村公路1240公里。 | 市交通运输局
|  |  | 加快推进景文高速公路建设，完成年度投资16.8亿元。 | 景宁县政府
| 2.构建安全美丽水利网 | （53）全面建设安全水利网络 | 完成中小河流综合治理60公里，新增完成9条（个）美丽河湖创建。 | 市水利局
|  |  | 完成水库除险加固6座，山塘整治47座。 | 市水利局
|  |  | 提升农村饮用水标准，完成5座规范化水厂创建，饮水困难发生率在3%以内 | 市水利局
|  | （54）提升瓯江各段通航能力 | 完成瓯江航道整治工程丽水段上游段、下游段项目建设，正式通航。 | 市交投公司、青田县政府
| 3.建设清洁能源网 | （55）完善清洁能源基础设施网络 | 完成全市天然气消费量3亿方，新增天然气应急储备能力18万方。 | 市发改委
|  |  | 完成省下达综合供能站年度建设任务。 | 市发改委
|  |  | 推进500千伏丽西输变电工程,完成年度投资5亿元。 | 市电业局
|  |  | 建成7座电动汽车快充站，配备直流充电桩60台。 | 市电业局
|  | （56）建设华东绿色能源基地 | 大力发展绿色能源，新增新能源装机50兆瓦。 | 市发改委
|  |  | 加快推进缙云抽水蓄能电站项目建设，完成年度投资5亿元。 | 缙云县政府
|  |  | 力争推动一批新的抽水蓄能电站项目纳入国家新一轮抽水蓄能中长期规划。 | 市发改委
七、实施强村富民惠民行动 | 1.全面消除集体经济薄弱村 | （57）实施新型农村集体经济振兴工程 | 全市年收入20万元以上（含20万元）且年经营性收入10万元以上（含10万元）的行政村比例不低于60%，年经营性收入50万以上行政村140个。 | 市农业农村局
|  |  | 打造市域超市公共品牌，开发超市从业人员提升培训线上课程，开展各类超市培训1000人次以上。 | 市人力社保局
| 2.拓展农村居民增收渠道。 | （58）深入实施千万农民素质提升工程 | 培训农村实用人才5400人，高素质农民1100人。深入实施精准扶贫工作，确保低收入农户人均可支配收入增幅10%以上。 | 市农业农村局
|  |  | 持续推进“大搬快聚”，完成农民搬迁3万人，打造集体经济示范村140 个。 | 市农业农村局
|  |  | 全市新增饲养中蜂2.08万箱，巩固17.5万箱。培育“百斤鱼（粮）万元钱”示范基地8000亩，辐射推广24000亩。新培育“千斤粮万元钱”示范基地0.8万亩，巩固推广“千斤粮万元钱”模式8万亩次，累计实施22万亩次。新增食用菌1050万袋，巩固推广58900万袋。 | 市农业农村局
|  |  | 土地流转增收1950万元，村股改分红促增收4500万元。林权流转促增收2200万元，农房“三权分置”促增收9000万元。 | 市农业农村局
|  |  | 适时调整城乡居民养老保险待遇标准，落实政府全额代缴低保对象、特困人员、残疾人、低保边缘户等困难群体个人缴费最低档次，基本养老保险参保人数达到201.8万人。 | 市人力社保局
|  |  | 积极开展助力乡村振兴专项行动，推进“百博入乡镇计划”，组织返乡入乡创业带头人培训50个班次以上，开展创业培训6000人次。 | 市人力社保局
|  |  | 加快林下经济发展，全年计划培育“一亩山万元钱”示范基地2.0万亩、辐射推广5.3万亩、巩固深化10.5万亩。 | 市生态林业中心
| 3.进一步推进民生改善。 | （59）积极创建省教育基本现代化县（市、区） | 推进全国义务教育优质均衡县、学前教育普及普惠县创建工作，景宁迎接全国学前教育普及普惠县国家抽查，松阳申报全国义务教育优质均衡县。 | 市教育局
|  |  | 推进省教育现代化学校创建工作，完成省创建任务。 | 市教育局
|  |  | 加大教育资源供给，新建（改扩建）幼儿园项目9个，新增学位2520个；新建（改扩建）小学项目3个，新增学位7560个；新建（改扩建）初中项目3个，新增学位4300个。 | 市教育局
|  |  | 推进教育提质发展，制订并实施第四轮发展学前教育行动计划，推进乡镇公办幼儿园扩容提质，实施城乡义务教育共同体建设，新增城乡义务教育共同体结对学校（校区）80家，推进普通高中分类特色办学。 | 市教育局
|  | （60）进一步加快农村客运发展 | 加快全市城乡交通运输一体化发展，保障全市建制村客运车辆通达率达到100%。 | 市交通运输局
|  | （61）进一步打通政务服务“最后一公里” | 深化“就近办”服务模式，开展省级“多场景政银服务一体化”项目试点。 | 市行政服务中心
|  |  | 推进政务服务2.0平台向乡镇（街道）延伸，推进政务服务事项、公共服务事项向乡镇（街道）便民服务中心、功能区（开发区）企业服务中心延伸。 | 市行政服务中心
|  | （62）创新养老服务运行机制，全面推进县域医共体建设，推进养老服务机构设施建设 | 开展健康促进县（市、区）建设，持续提升居民健康素养水平。 | 市卫生健康委
|  |  | 持续推进县域医共体建设，控制医疗费用不合理增长，门急诊和住院均次费用增幅控制在5%以下。 | 市卫生健康委
|  |  | 新增村卫生室（社区卫生服务站）90家。 | 市卫生健康委
|  |  | 深入推进基层医疗卫生机构院内开展医养结合服务试点并开始向社会提供服务，打造山区医养结合新模式。 | 市卫生健康委
|  |  | 做好养老服务领域照护专业技术人才评定工作。 | 市人力社保局
八、实施开放合作助推行动 | 1.强化衢丽花园城市群协作 | （63）建立协作推进机制 | 建立健全两地协同推进机制，实行两地工作例会制度。 | 市发改委
|  |  | 编制年度工作要点，推动衢丽花园城市群发展实施方案各项任务清单化落实。 | 市发改委
|  |  | 强化向上政策争取，以大花园核心区建设为主抓手，推进一批具有引领意义的重大事项，打造一批具有示范意义的重大平台，突破一批具有创新意义的重大改革举措，实施一批具有带动意义的重大项目。 | 市发改委
|  |  | 推进乌溪江库区移民合作。进一步推进衢丽两地开展以移民为中心的毗邻合作。以构建和谐繁荣的乌溪江库区为目标，以库区移民矛盾纠纷联防联调工作为主要内容，通过丽水市和衢州市两地水库移民机构开展库区区域共建，进一步推进库区移民村乡村振兴，从源头上预防、减少矛盾纠纷的发生。 | 市移民服务中心
|  | （64）加强交通连接 | 加快推进温岭至常山公路遂昌湖山至黄沙腰段工程，完成投资1.2亿元。 | 遂昌县政府
|  |  | 谋划建设高坪至龙游庙下交通连接线，加快推进高坪毗邻龙游区域重大景区建设，促进互利共赢。 | 遂昌县政府
|  |  | 持续推进235国道松阳段改建工程工程，完成投资1.6亿元。 | 松阳县政府
|  |  | 加快推进仙居至庆元公路松阳县水南至枫坪段工程（西竹玉公路），完成投资2亿元。 | 松阳县政府
|  | （65）推动旅游协作 | 以金丽温衢旅游联合体为抓手，通过联合体开展一场携手营销，共同开拓客源市场。 | 市文广旅体局
| 2.打造山海协作升级版 | （66）强化产业合作 | 赴沿海发达地区围绕主导产业开展产业项目对接，推动项目落实，确保全年新签产业合作项目100个，实现到位资金100亿元以上。 | 市发改委
|  |  | 加速10个省级山海协作产业园聚能增效，力争完成投资50亿元以上，推动工业类产业园数字化、智能化升级。 | 市发改委
|  |  | 继续推进杭州丽水数字大厦（海创园）建设，力争新引进企业20家，入住率达80%以上 | 市数发公司
|  |  | 大力实施“双招双引”战略，开展“百博千硕”系列招才引智活动，组织第二届“千企万岗”全国大学生双选会（丽水），加快集聚青年人才，全年引进高校毕业生40000名。 | 市人力社保局
| 3.扩大开放合作交流 | （67）推进中国（丽水）两山学院建设 | 面向全国开展生态产品价值实现机制、绿色发展等专题培训，提升各级干部生态文明建设水平，争取成为中国人才交流协会培训基地。 | 丽水学院
|  |  | 进一步加强省社科重点智库中国（丽水）两山研究院建设，推进长江经济带山区城市高质量绿色发展智库联盟筹建，发布智库年度研究成果。 | 丽水学院
|  |  | 提升GEP核算水平，高质量承接市内外GEP核算项目，推进浙江省绿色发展标准体系重大项目研究，生态产品价值实现标技委的筹建。 | 丽水学院
|  |  | 发布“两山”之路研究项目指南，有效推进“两山”理论和实践研究，争取年底发布一批研究成果。 | 丽水学院
|  |  | 开展“两山”转化指数、绿色发展指标体系等研究，发布长江经济带山区绿色发展报告。 | 丽水学院
|  | （68）推进浙江大花园建设研究院建设 | 开展大花园建设“增花添彩”主题学习培训。 | 丽水职业技术学院
|  |  | 完成《水韵古村》项目，发掘水文化元素，服务区域旅游产业发展，推动乡村振兴。 | 丽水职业技术学院
|  |  | 公开出版《水韵古村》《花园畲乡》《重新发现瓯江之美》《大花园建设背景下浙江传统村落保护发展研究》等大花园系列丛书。 | 丽水职业技术学院
|  |  | 积极承接完成市大花园办交办任务，为全市大花园建设提供有效智力支持。 | 丽水职业技术学院
九、实施体制机制创新行动 | 1.先行先试一批改革 | （69）建立健全生态产品价值实现机制 | 纵深推进丽水生态产品价值实现机制试点，编制实施绿水青山向金山银山转化专项规划，谋划打造生态产品价值实现省级创新平台。 | 市发改委
|  |  | 推动华东林交所落户丽水，加快打造全国区域性生态资产和生态产品交易中心。 | 市发改委、市农投公司
|  |  | 建立健全GEP“六进”应用体系，构建常态化GEP 核算与考核制度，完善GEP 全域动态“一张图”。 | 市发改委
|  |  | 推进生态信用体系提质工程建设，创新发布生态信用10大创新案例，推进生态信用应用“10+N"场景建设，实现生态信用村创建突破100个。 | 市发改委
|  |  | 开展GEP考评理论体系研究，加快建立科学完善的GEP考评体系，出台GEP综合考评相关文件，建立GEP综合考评系统。 | 市委改革办、市发改委
|  |  | 开展“丽水银行业保险业助力生态产品价值实现十大案例（产品、服务）评选”，推动两山贷、生态贷等系列金融产品。 | 丽水银保监分局
|  |  | 开展丽水银行业“两山支行”、保险业“两山保险公司”评定工作，新评定“两山支行”、保险业“两山保险公司”合计不少于6家。 | 丽水银保监分局
|  |  | 加强银行、保险支持生态产品价值实现机制试点情况监测，形成一套指标清晰、体系完善的“两山金融”监测体系。 | 丽水银保监分局
|  | （70）建设民族地区城乡融合发展试验区 | 探索进城农民自愿有偿退出农村“三权”，由政府或村集体有偿收回农民“三权”，农民以“三权”换社保，进城购房等。 | 景宁县政府
|  |  | 加快推进“景宁600”区域公共品牌建设，年内计划新建提升惠明茶、中药材等种植基地面积8000亩以上。 | 景宁县政府
|  |  | 积极推进城乡融合重点项目建设，溧宁高速景宁段完成投资16.8亿元，那云·天空之城休闲度假景区完成投资1.5亿元，惠明禅茶文化产业园完成投资1亿元等。 | 景宁县政府
|  |  | 进一步健全完善县领导抓改革试点项目、县委深改委定期听取试点进展情况汇报等工作机制，倒逼部门主动谋划和推进试点。 | 景宁县政府
| 2.重点突破一批改革 | （71）全力打造“最多跑一次”改革“四个升级版” | 深入对接省级 “152”任务体系，加快数据归集、治理、共享到开放的动态式、全链条闭环，初步构建共建共享、高效协同、系统集成、一体推进的基础平台支撑体系。按照系统分析模型路径，聚力核心业务梳理、再造业务流程，推进标准化规范、可视化展示。聚焦丽水实际，深化“花园云”城市大脑、数字乡村、“码上办事”等应用创新，初步形成整体智治体系，基本建成“掌上办事之市”“掌上办公之市”“掌上治理之市”。 | 市委改革办
|  |  | 深化“一域一试点”改革。深入谋划推进具有丽水辨识度的改革亮点品牌，全力争创莲都区金融科技赋能乡村振兴试点、龙泉市瓯江诗路文化带文旅融合创新示范区、中国（丽水）跨境电子商务综合试验区青田园区、庆元县气候型农林医药产业创新与应用试点、缙云县省级山区县生态工业跨越式发展试点、松阳县国家电子商务进农村综合示范县试点、景宁争创长三角低碳发展示范区，推动云和县全国山区新型城镇化样板县域创建、遂昌县“天工之城—数字绿谷”建设机制创新、丽水经济开发区高能级战略平台机制创新，持续擦亮丽水改革“金名片”。 | 市委改革办，各县（市、区）政府
|  |  | 推进“县乡一体、条抓块统”改革，在遂昌县开展试点。 | 市委改革办，遂昌县政府
|  |  | 延伸公共资源交易金融服务平台服务，推动更多的金融机构参与公共资源交易金融服务平台建设。推进全流程电子化不见面交易，实现交通、水利类项目的远程不见面开标。建立“政采云”平台网上超市违规供应商预警谈话机制，进一步规范政府采购电子卖场采购行为。 | 市行政服务中心
|  |  | 依申请政务服务事项实现85%“一网通办”。 | 市行政服务中心
|  |  | 建立丽水“跨省通办”业务模式和实现路径，推出一批具有丽水特色的“跨省通办”事项、渠道和网点。 | 市行政服务中心
|  |  | 通过浙江政务服务网、“浙里办”APP、综合自助终端、大厅窗口端等服务平台，实现服务窗口、事项标准、业务系统县乡一体，同一政务服务事项在县乡无差别受理。 | 市行政服务中心
|  |  | 推进政务服务大厅智慧化改造，打造“24小时自助服务区”、“互联网+政务服务”体验区、政务服务综合受理区和后台集中审批协同中心的“三区一中心”功能布局，优化升级智能导服、自助预审、统一出件等服务专区。健全完善智慧化便民服务硬件设施，探索阅读、休闲、金融、母婴服务、商务服务等更精细、更贴心的区域设置，推进政务大厅向智慧化“政务综合体”转型。 | 市行政服务中心
|  | （72）建设国家级旅游业改革创新示范区 | 持续推进国家级、省级全域旅游示范区建设，力争首批创成省级全域旅游示范市。 | 市文广旅体局
|  | （73）创新绿色金融服务体系 | 深化丽水农村金融改革。建设生态金融综合服务平台，集成GEP 贷、生态贷、两山贷、亩均贷等系列金融产品，创建全国普惠金融服务乡村振兴改革试验区。 | 市人行、市金融办
|  |  | 完成生态金融综合服务平台一期建设并试运行。 | 市金融办、丽水银保监分局
|  |  | 鼓励引导金融机构加大绿色信贷投放，新增绿色信贷50亿元。 | 市人行
|  |  | 持续加大金融保障力度，新增贷款400亿元以上，新增制造业贷款50亿元以上。 | 市金融办、市人行、丽水银保监分局
|  |  | 继续开展绿色支行认证工作，新认证绿色支行5家。 | 丽水银保监分局
|  |  | 依托省金融综合服务平台，建立丽水专区，支持线上绿色金融服务对接。 | 丽水银保监分局
|  |  | 深化银行保险机构绿色金融监管评价工作，探索绿色保险评价机制，优化绿色融资统计制度。 | 丽水银保监分局
|  |  | 继续深化政保合作，推动绿色保险产品创新，探索农产品收益和价格指数保险试点。 | 丽水银保监分局
|  | （74）建设农村电子商务创新发展示范区 | 制定出台《直播电子商务基地建设规范》地方标准。 | 市商务局
|  |  | 网络零售额同比增长15%以上。 | 市商务局
| 3.继续深化一批改革 | （75）不断深化科技体制改革 | 加快推进“人才新政15条”落地见效。深入实施引才育才重大人才计划。更大力度推进“千人计划”“万人计划”等重点工作，力争引进“绿谷精英•创新引领行动计划”人才不少于100 名。 | 市科技局
|  |  | 深入实施创新驱动发展战略，启动“科技新政”修订，力争全市R&D经费支出占GDP比重达2.2%。 | 市科技局
|  |  | 加快科技型企业培育，新增国家高新技术企业50家，省级科技型中小企业170家。 | 市科技局
|  |  | 建设丽水科技大市场，正式运营丽水智慧小镇科创园。新增技术合同交易额7亿元。 | 市科技局
|  |  | 制定社会建设领军人才、高技能精英、丽创新秀选拔管理办法。 | 市人力社保局
| 4.加快大花园示范县创建 | （76）全面推进示范县创建方案落地 | 分解落实示范县创建方案，确保方案有效落地，顺利通过省级评估、验收。 | 各县（市、区）政府
| 5.完善大花园标准体系 | （77）科学编制实施大花园建设特色标准 | 编制发布丽水大花园核心区“增花添彩”工作导则。 | 浙江大花园建设研究院
|  |  | 编制发布城市景观微改造建设导则。 | 市建设局
|  |  | 编制发布森林康养基地建设规范。 | 市生态林业中心
|  |  | 编制发布长寿之乡养生名优产品认定系列标准。 | 市卫生健康委
|  |  | 编制发布丽水中药养生指引。 | 市卫生健康委
|  |  | 编制发布中国长寿之乡康养示范基地认定标准。 | 市卫生健康委
|  |  | 编制发布处州养生菜制作规范。 | 市商务局
|  |  | 编制发布气候养生基地建设指南。 | 市气象局
|  |  | 编制发布花园政务服务大厅服务礼仪地方标准 | 市行政服务中心
| 6.强化大花园建设要素支撑保障 | （78）完善供地机制 | 积极向上争取新增计划指标，强化节约集约用地，强化存量资源挖潜，切实做好重大项目和民生工程用地保障服务，配合相关部门持续推进“标准地”制度改革，严格“净地出让”硬性要求，进一步提高土地保障和服务水平。 | 市自然资源局
|  | （79）强化财政保障 | 努力筹措资金，加大预算支持，优化支出结构，有效保障大花园核心区创建重要政策、重大项目、重大活动推进实施。 | 市财政局
|  | （80）拓宽融资渠道 | 拓宽直接融资渠道，持续推进“凤凰行动”计划，2021年企业直接融资累计10亿元。 | 市金融办
|  | （81）强化审计保障 | 围绕实施最美生态保护行动，在全市开展10个自然资源资产审计项目，扎实推进瓯江流域丽水段水资源保护管理开发利用情况专项审计调查，最大限度促进各地处理好保护和利用的关系。 | 市审计局
|  |  | 围绕实施体制机制创新行动，开展丽水市生态产品价值实现机制试点情况专项审计调查，关注各县（市、区）、各职能部门试点工作开展情况和责任落实情况，推动试点工作整体协调推进。 | 市审计局