## 总表
附件2
2023年丽水市水经济重点项目1-10月进展情况
序号 | 项目名称 | 建设规模和内容 | 建设类别（新建/续建/前期/谋划类） | 建设起止年限 | 到2022年底累计完成情况 |  | 总投资 （万元） | 2023年计划 |  |  |  |  | 2023年1-10月项目进展情况
[5 empty] | 进展情况 | 累计投资（万元） |  | 计划投资额 （万元） | 工程形象进度计划 |  |  |  | 开工/未开工 | 完成投资额（万元） | 工程形象进度
[9 empty] | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度
总 计 | [5 empty] | 1641950 | 12280816.43 | 851655.35 | 4557 | 1600 | 2500 | 4700 | 0 | 658506.6
一、共富水网（38个） |  |  |  | 小 计 |  | 413750 | 4969358.83 | 276440 | 4557 | 1600 | 2500 | 4700 | 0 | 168007.6
1 | 浙东引水-浙西南两库连通工程 | 通过输水隧洞连通紧水滩和滩坑，输水线路长约25公里 | 前期类 | 2025-2029 | 完成项建阶段招标，开展项目建议书编制 | 0 | 500000 | 0 | 开展地勘和项目建议书编制 | 开展项目建议书编制 | 完成项目建议书编制 | 项目立项 | 未开工 | 0 | 正在编制项目建议书
2 | 缙云县棠溪水库工程 | 主要建设内容包括挡水建筑物、泄水建筑物、发电引水建筑物、发电厂房及开关站、边坡工程、输水工程、交通工程及附属建筑物等，其中大坝最大坝高78.50m，坝顶长465m，坝顶宽10.0m，水库总库容4164万立方米。 | 新建类 | 2023-2029 | 完成可研编制 | 0 | 241200 | 5000 | 编制移民安置规划大纲和报告 | 完成移民安置规划大纲审批、报告审核 | 完成可研审查 | 完成初设审查，力争开工 | 未开工 | 1000 | 已完成初设批复，争取11月开工
3 | 遂昌县成屏二级水库扩建工程 | 总库容为 9234 万立方米电站装机容量 11.6 兆瓦。主要建设内容为成屏二级水库枢纽加高、北溪分洪、北溪河道治理、供水改造、成屏一级枢纽改造、 环库绿道等工程。 | 新建类 | 2023-2028 | 完成规模论证审查 | 0 | 257000 | / | 完成规模论证审查 | 完成移民安置规划大纲审批、报告审核 | 完成可研审查 | 完成可研批复，力争开工 | 未开工 | 0 | 已完成可研报告初稿，完成实物调查大纲编制已完成可研报告初稿，完成实物调查大纲编制
4 | 景宁县双港水库及供水工程 | 水库总库容约780万m3，为小（一）型水库，同时配套泄洪通道、供水设施及周边环境治理等。 | 新建类 | 2023-2030 | 项目前期研究 | 0 | 100000 | 5000 | 完成前期委托 | 项建、可研编制 | 完成项建受理、可研批复 | 完成初设批复，开展施工图编 制，一期工程力争开工 | 未开工 | 0 | 导流洞先行段开工建设；完成工程可研批复及工程初设批复；10月24日完成双港水库及供水工程（泄洪渠工程标段）施工招标工作，目前预中标公示中。
5 | 庆元县兰溪桥水库扩建工程 | 建设内容具体为加高大坝，改造发电引水隧洞、新建输水隧洞、发电厂房等，扩建后兰溪桥水库正常蓄水位440.0m，总库容为7826万m3，电站装机2×5000KW+2×1000KW（生态和供水电站），多年平均发电量2569万KW·h | 续建类 | 2018-2024 | 主体工程建设 | 124750 | 191000 | 25000 | 主体工程施工，完成年度投资5000万 | 主体工程施工，完成年度投资12000万元 | 主体工程施工，完成年度投资16000万元 | 主体工程施工，完成年度投资25000万元 | 开工 | 24254 | 1.大坝浇筑至434米高程，厂房完成开始下部基础浇筑。 2.大坑口安置点室外基础设施建设全部完成，洋心安置点室外基础设施建设全部完成。（除了大坑口道路工程、绿化工程） 3.兰荒线改复建工程完成主体工程建设87%。
6 | 青田县中部、西部引水工程 | 利用滩坑引水工程祯旺和腊口分水口，建设水厂和输水管网，供水范围为腊口、祯旺、祯埠、海口、高市、船寮等乡镇。 | 续建类 | 2022-2024 | 开工建设 | 3200 | 44595 | 10000 | 管网工程施工，完成年度投资额的20% | 管网工程施工，完成年度投资额的25% | 管网、水厂工程施工，完成年度投资额的25% | 管网、水厂工程施工，完成年度投资额的30% | 开工 | 11694 | 中部完成便道修筑25公里，管槽开挖24公里，管道铺设21公里；西部完成管槽开挖5公里，管道铺设2000米。
7 | 青田县新八源水库工程 | 水库控制集水面积约 48.4km2，规模为中型水库，水库总库容 2780万 m³。水库死水位163m、死库容110万 m³，水库正常蓄水位215m、兴利库容1567万m³。水库防洪库容1179 万m³，水库坝高100m。 | 新建类 | 2023-2025 | 完成规模论证报告 | 0 | 150000 | 0 | 出具规模意见 | 完成移民安置规划大纲审批、报告审核 | 完成可研审查 | 完成可研批复 | 未开工 | 0 | 1、与省水利厅对接出具可研审查行业意见；2、与省自然资源与规划厅对接，组织审查规划选址和用地预审报告； 3、完成实物调查报告和移民安置规划大纲； 4、完成社会风险评估报告编制
8 | 龙泉市竹垟一级水库及供水工程 | 拟新建竹垟一级水库1座，总库容879万方，水库以供水和防洪为主，并配套建设水电站 | 续建类 | 2021-2024 | 完成导流洞施工。 | 15430 | 44244 | 5000 | 开展龙抬头进水口施工、道路路基开挖，完成年度投资额的20%。 | 开展左岸坝肩、溢洪道进水口施工，道路路面施工完成年度投资额的20%。 | 开展坝基、趾板开挖、围堰施工，完成年度投资额的30%。 | 开展围堰施工、坝址填筑施工，完成年度投资额的30%。 | 开工 | 5694.6 | 2、与省自然资源与规划厅对接，组织审查规划选址和用地预审报告；
9 | 龙泉市均溪三级水库改建工程 | 水库总库容增至2274万方，原均溪三级水电站增效扩容 | 前期类 | 2024-2028 | 完成立项批复，开展可研阶段工作，完成文物调查、社会稳定风险评估。 | 0 | 86877 | 5000 | 开展项目前期可研报告编制、移民专题工作、用地预审工作。 | 开展项目前期可研报告编制、移民专题工作、用地预审工作。 | 完成可研批复，开展初步设计审批工作。 | 完成初设设计批复，力争开工，完成年度投资额100%。 | 未开工 | 0 | 3、完成实物调查报告和移民安置规划大纲；
10 | 云和县沈坑门水库新建工程 | 新建沈坑门水库1座，总库容150万方，配套梯田景区供水主管网20公里 | 续建类 | 2022-2024 | 开工建设，基础开挖 | 0 | 10335 | 6400 | 闸坝、厂房、管理房、隧洞等施工，完成年度投资额的20% | 闸坝、厂房、管理房、隧洞等施工，完成年度投资额的20% | 二期围堰施工、拦水坝、厂房、管理房、隧洞等施工，完成年度投资额的30% | 二期围堰完成，二期工程施工，完成年度投资额的30% | 开工 | 6400 | 4、完成社会风险评估报告编制"
11 | 潜明水库引水工程 | 输水线路全长29.55千米，其中隧洞长26.25千米、管道长3.3千米；工程主要建筑物有输水隧洞、输水管道、虹吸管及附属建筑物等。 | 续建类 | 2019-2023 | 完成主线隧洞衬砌、灌浆、以及主线阀室施工，并于2022年12月28日完成主线充排水试验。 | 49851 | 54851 | 5000 | 完成主线阀室装修，支线管道施工。完成产值1600万元。 | 壶镇泵房设备安装，支线管道施工，完成投资1100万元 | 双潭水厂管理招投标，施工房施工，完成投资1100万元。 | 完成双潭管理房调度中心设备安装，以及管理房扫尾施工。完成投资1200万。 | 开工 | 4800 | 潜明水库至双潭水厂主线已于2023年1月10日正式通水；壶镇支线全线贯通；双潭管理房基础开挖。
12 | 松阳县小型水源工程 | 新建济上、团结、洋庄源、周坑、上安联溪等水库 | 续建类 | 2021-2025 | 团结水库可研究报告获批，初设报告初稿编制完成并通过专家评审。周坑水库完成新建上坝道路、坝顶巡查道路、坝基开挖，大坝砌筑至18米高度，200米跨流域引水管敷设完成。上安联溪水库开工建设。 | 2450 | 28915 | 3500 | 团结水库完成初设报批，开展水保、环评、压覆矿、林地、地质灾害等专项方案委托编制工作。周坑水库大坝主体施工至60%，开展800米长放空管非定向钻开挖作业。上安联溪水库开展450米新建上坝道路开挖，完成两座隧洞拓宽硬化工作。 | 团结水库完成专项方案编制及报批，开展项目征地工作。周坑水库大坝主体施工至80%，800米放空管非定向钻开挖完成50%。上安联溪水库完成坝基开挖，开展供水管网铺设工作。 | 团结水库完成征地与专项方案报批，完成耕地进出平衡方案、农转用一书四方案，收集农转用资料组件上报县自规局。周坑水库大坝砌筑完成，800米放空管非定向钻开挖完成，水库扫尾。上安联溪水库开始坝体砌筑，完成供水管网铺设。 | 团结水库农转用完成县、市、省三级审查工作，取得省级农用地转建设用地批复，项目开工。周坑水库完工验收。上安联溪坝体砌筑至15米高度。 | 开工 | 共1800万元，其中团结0万元、周坑700万元、上安联溪1100万元。 | 团结水库完成施工图设计。周坑水库大坝砌筑基本完成，启闭机安装完成，管理用房砌筑中，库区清库中，蓄水验收工作筹备中。上安联溪水库完成场坝道路施工，坝肩清表完成，坝基基础待验收。
13 | 金村水库及供水工程 | 工程由水库大坝、引水隧洞、压力管道及其他附属工程等部分组成。水库正常水位318.0m，正常库容773万方；总库容905万方。输水系统全长9.7km。 | 续建类 | 2019-2023 | 大坝填筑完成80%，输水隧洞开挖完成75%。 | 52437 | 57629 | 4000 | 继续开展大坝填筑完成90%，输水隧洞开挖完成78%。 | 大坝填筑完成，引水隧洞开挖完成90%。 | 大坝填筑完成，引水隧洞贯通。 | 开展大坝面板浇筑、隧洞衬砌。 | 开工 | 4000 | 开展大坝趾板灌浆和隧洞衬砌段准备。
14 | 莲湖水库项目 | 宣平溪新建莲湖水库，莲湖水库以防洪为主，结合改善水生态环境、发电等综合利用。 | 前期类 | 2023-2028 | 可研送审稿编制 |  | 758900 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 附属工程开工 | 未开工 | 0 | 完成可研行业评审，以及实物调查工作。
15 | 遂昌县金竹坑水库至湖山金竹水厂引水工程 | 新建引水管道长约21.8km。 | 续建类 | 2022-2024 | 完成供水管道招标 | 200 | 4258.83 | 800 | 项目前期 | 开工建设 | 管道工程主体工程建设。 | 管道工程主体工程建设。 | 开工 | 1000 | 管道铺设基本完成，大坝主体工程建设中
16 | 遂昌县清水源水库引水工程 | 引水工程规模为14万m3/d，引水管线长度18.8km | 续建类 | 2022-2026 | 高坪隧洞开工建设 | 500 | 26484 | 9857 | 高坪隧洞开挖 | 高坪隧洞开挖，二期开工建设 | 隧洞开挖 | 隧洞开挖 | 开工 | 2500 | 隧洞开挖
17 | 庆元县达溪水库工程 | 新建达溪水库1座，总库容3500万方 | 谋划类 | 2026- | 项目前期谋划 | 0 | 30000 | [5 empty] | 未开工 | 0 | 项目谋划：前期调研（三区三线对接）
18 | 庆元县张村水库工程 | 新建张村水库1座，总库容1亿方 | 谋划类 | 2026- | 项目前期谋划 | 0 | 250000 | [5 empty] | 未开工 | 0 | 项目谋划：前期调研（三区三线对接）
19 | 遂昌县乌溪江流域水资源综合利用工程（一期） | 新建白岩坑、靠独口、长弄坑、黄塔坑一级、二级、黄家坪等水库；工程任务以防洪、供水、发电为主，兼顾灌溉、改善水环境等 | 谋划类 | 2024- | 项目前期谋划 | 0 | 45000 |  | 开展项目建议书编制 | 开展可行性研究报告编制 | 争取专项债券资金 | 争取专项债券资金 | 未开工 | 0 | 项目建议书编制
20 | 龙泉市安吉水库工程 | 总库容2600万方，防洪库容2200万方，配套建设水电站 | 谋划类 | 2026- | 项目前期研究 | 0 | 580000 | 0 | 前期研究，视三区三线调整推进前期工作 | 基础数据测量 | 完成规划方案编制 | 开展项目建议书编制 | 未开工 | 0 | 库区山地岩石资源地质勘测作业设备已进场，已完成6个点位的作业。
21 | 景宁县沙湾水库工程 | 沙湾水库（规划）坝址位于沙湾镇上游约1公里的河段，在沙湾水文站附近，集水面积1156平方公里。沙湾水库的工程任务以防洪为主、结合供水、水环境提升及发电功能。水库可作为城乡供水一体化工程的水源地；同时枯水期通过水库调节，提高枯水径流，有利于下游水生态环境的改善。 | 谋划类 | 2024-2030 | 推进前期相关工作 | 0 | 250000 | 0 | 深化工作大纲 | 深化工作大纲 | 深化工作大纲 | 深化工作大纲 | 未开工 | 0 | 深化工作大纲
22 | 莲都区雅溪水库综合利用提升项目项目 | 建设大坝1座，支流引洪隧洞4.5km，扩容后雅溪水库总库容7800万m³。 | 谋划类 | 2025-2026 | 可研编制 | 0 | 265000 | 0 | 可行性研究报告编制 | 可行性研究报告编制 | 可行性研究报告编制 | 可行性研究报告编制 | 未开工 | 0 | 规模论证专题
23 | 遂昌县乌溪江流域水资源综合利用工程（一期） | 新建白岩坑、靠独口、长弄坑、黄塔坑一级、二级、黄家坪等水库；工程任务以防洪、供水、发电为主，兼顾灌溉、改善水环境等 | 谋划类 | 2024- | 项目前期谋划 | 0 | 45000 |  | 开展项目建议书编制 | 开展可行性研究报告编制 | 争取专项债券资金 | 争取专项债券资金 | 未开工 | 0 | 项目建议书编制
24 | 遂昌县碧龙源水库扩建工程 | 新建碧龙源水库1座，总库容9000万方 | 谋划类 | 2025- | 项目前期谋划 | 0 | 250000 | [5 empty] | 未开工 | 0 | 项目谋划
25 | 景宁县小溪流域综合治理工程（一期） | 本工程治理范围为小溪流域干流沙湾至渤海梅坑村段长约60千米以及外舍新城王金垟段长约2.2千米河道范围整治，和景宁县大均至沙湾的大沙滨水商旅古道,主要包括水利工程和堤岸生态修复工程两大部分。 | 续建类 | 2019-2025 | 已完成善水桥右岸、外舍右岸段、那云堰段、白马寮大桥段建设任务，完成王金垟段80%建设任务，完成渤海段80%建设任务。 | 24147 | 42440 | 6000 | 完成渤海段主体工程并验收 | 开工建设大均段，编制毛垟雁溪鸬鹚等标段初步设计报告并报批 | 完成大均段主体工程量的20%，毛垟雁溪鸬鹚等标段开展招投标工作 | 完成大均段主体工程量的40%，开工建设毛垟雁溪鸬鹚段。 | 开工 | 7050 | 有序推进景宁县小溪流域综合治理工程（一期），完成渤海段主体工程并验收，推进大均段、毛垟雁溪鸬鹚段建设进度
26 | 庆元县2023年度竹口溪流域综合治理工程 | 治理河道总长 12.0km，新建堤防护岸 2460.55m，改造提升堤顶道路 8570.35m，新建亲水平台 979.40m，改善河岸周边水环境 20216 ㎡，新建或改造防汛桥 8 座，堰坝生态化改造 6 座，新建汀步 3 座，河道疏浚 3432m。 | 续建类 | 2022-2025 | 已完成初设 | 52 | 5279 | 2000 | 完成招投标工作，并开工建设 | 完成年度主体工程工程量的30% | 完成年度主体工程量的60% | 完成年度主体工程 | 开工 | 1600 | 已开工建设，完成年度任务主体工程的80%
27 | 庆元县松源溪流域综合治理工程 | 治理松源溪干流河道长度约19.3千米、支流河道长度约13.6千米。其中新建防洪堤约39.4千米,堤防加固约11.5千米,新建护岸约18.4千米。主流新建堰坝4座,修复堰坝5座,支流新建堰坝5座。 | 续建类 | 2016-2025 | 已累计完成河道整治28公里 | 45770 | 60878 | 8000 | 完成招投标工作，并开工建设 | 完成年度主体工程工程量的40% | 完成年度主体工程量的70% | 完成年度主体工程 | 开工 | 6800 | 已完成年度主体工程工程量的75%
28 | 遂昌县湖山源流域综合治理工程 | 综合治理河道总长58.5km等。 | 续建类 | 2019-2022 | 一至六标段已完工，七标段主体工程施工中 | 15550 | 18918 | 3418 | 湖山源干流绿道建设 | 湖山源干流绿道建设 | 湖山源干流绿道建设 | 湖山源干流绿道建设 | 开工 | 3123 | 一至六标段已完工，七标段主体工程施工中，八标段预算审核中
29 | 遂昌县周公源流域综合治理工程 | 综合治理河道总长44.77km等。 | 续建类 | 2019-2022 | 一至三标段已完工，四标段主体工程施工中，五标段施工图编制中 | 11020 | 14175 | 3155 | 河道治理和亲水节点等建设 | 河道治理和亲水节点等建设 | 河道治理和亲水节点等建设 | 河道治理和亲水节点等建设 | 开工 | 2750 | 一至三标段已完工，四标段主体工程施工中，五标段开工前准备
30 | 遂昌县松阴溪流域综合治理工程 | 综合治理河道总长72.5km等。 | 续建类 | 2021-2025 | 一期工程一、二标段完工，三标段开工建设；二期工程一标段开工建设，二标段完成预算财审 | 4700 | 38292 | 8624 | 河道治理 | 河道治理 | 河道治理 | 河道治理 | 开工 | 10350 | 一期工程一、二标段完工，三标段主体工程施工中；二期工程一标段、二标段主体工程施工中
31 | 遂昌县洋溪源流域综合治理工程 | 综合治理河道总长44.77km等。 | 续建类 | 2022-2024 | 一、二标段已完工，三标段开工建设 | 3000 | 7453 | 2000 | 河道治理 | 河道治理 | 河道治理 | 河道治理 | 开工 | 3500 | 一、二标段已完工，三标段开工前准备
32 | 遂昌县水系连通及水美乡村项目 | 新建、改造堰坝19座，河道清障9.97km，堤岸整治27.28km，创建美丽山塘15座等。 | 续建类 | 2022-2025 | 灵山港幸福河湖治理工程开工建设 | 1000 | 50264 | 4749 | 河道治理和亲水节点等建设 | 河道治理和亲水节点等建设 | 河道治理和亲水节点等建设 | 河道治理和亲水节点等建设 | 开工 | 3100 | 灵山港幸福河湖治理工程主体工程施工中，挡墙、游步道等建设
33 | 松阳水网——松阳县松古平原水系综合治理工程 | 综合治理松阳溪干、支流河道78km,包括新建并提升标准堤防28km，新（改）建截（分）洪和水系连通隧洞（管线）52km，新建小型排涝泵站2座，实施小型水库防洪能力提升3座。 | 续建类 | 2022-2025 | 一期工程：四都水库至关溪水库埋管工程基坑开挖累计2564m，钢管已安装2528m；东关源阀室至分叉口阀室埋管工程管槽开挖3759m，管道制安3759m，分叉口至四都埋管工程沟槽开挖2210m，管道制安2124m；分叉口至六都埋管工程：沟槽开挖1430m，管道制安1176m；穿松阴溪顶管：顶管始发井基坑累计开挖13.6m，完成顶管始发井环梁2砼浇筑，完成顶管接收井冠梁1砼浇筑，顶管接收井基坑开挖12.5m；青蒙坑治理工程开始浇筑箱涵底板；横山营地及拌合站已投入使用。二期工程：庄门源治理工程基坑开挖累计完成727m；垫层砼浇筑累计完成727m,箱涵砼浇筑累计完成463.05m；五都源石门村箱涵基坑开挖已完成509m，垫层砼浇筑已完成509m，箱涵混凝土浇筑已完成484m；十三都源河道治理：挡墙砌筑已完成；十三都源隧洞：隧洞出口临建场地已完成；临建工程钢筋场场地建设已完成。 | 35500 | 286600 | 60000 | 五都源、十三都源等河道建设。 | 埋管工程完工。 | 黄坑源、小西湖排涝闸泵站开工建设。 | 桐溪水库开工建设。 | 开工 | 47500 | 一期工程：四都水库至关溪水库埋管、东关源阀室至分叉口阀室埋管、分叉口阀室至六都埋管、分叉口阀室至四都埋管、樟溪支线埋管、穿松阴溪顶管、穿溧宁高速顶管、穿s222省道及古青线顶管工程、十三都源隧洞工程、东关源支洞施工中。二期工程：庄门源箱涵、青蒙坑箱涵、五都源箱涵、十三都源河道治理、五都源河道治理、京梁堰河道治理工程施工中。三期工程：横山、黄坑源分洪洞进洞施工中。
34 | 四都港山口段综合治理工程（二期） | 河道综合治理长度9.98km，新建绿道长度4.61km，新建、修复、加固堤防、护岸，新建拦水堰，滩地修复等 | 续建类 | 2019-2022 | 主体工程施工 | 7750 | 7750 | 8017 | 357 | 完工 |  |  |  | 完工 | 357
35 | 官庄源综合治理工程 | 治理河道长8.7km，新建堤防护岸长4.5km，新建及改造堰坝8座，新建绿道长8km，治理水土流失面积2.59hm2 | 续建类 | 2022-2024 | 开工建设 | 2443 | 2443 | 10096 | 3000 | 堤防、护岸、堰坝施工，完成年度投资额的20% | 堤防、护岸、堰坝施工，完成年度投资额的25% | 堤防、护岸、堰坝施工，完成年度投资额的25% | 开工 | 3592 | 治理河道总长6.0km，新建堤防护岸长3.2km，新建及改造堰坝5座。完成总工程量的73%
36 | 龙泉溪治理二期工程 | 治理长汀、青龙潭2段河段，新建护岸及步道13.28公里 | 续建类 | 2021-2022 | 完成工程量的90% | 9000 | 9324 | 324 | 闸坝、厂房、管理房、隧洞等施工，完成年度投资额的10% | 闸坝、厂房、管理房、隧洞等施工，完成年度投资额的20% | 闸坝、厂房、管理房、隧洞等施工，完成年度投资额的20% | 二期围堰施工、拦水坝、厂房、管理房、隧洞等施工，完成年度投资额的30% | 开工 | 300 | 闸坝、厂房、管理房、隧洞等施工，完成年度投资额的20%
37 | 碧湖平原水系综合治理项目 | 开展新治河及北部山溪治理；玉溪水库引水工程；对通济堰水系（主渠、支渠、毛渠）进行综合治理，内容涵盖水安全、水生态、亲水设施营造、提炼水文化、智慧化管理等方面。具体建设内容为：开展通济堰80km渠系生态修复，建设玉溪水库引水隧洞3.6km，概闸修复50处，河湖库塘恢复65处，水文化景观提升55处、亲水设施提升75处，打造沿线绿道50km等。 | 续建类 | 2022-2025 | 一期工程开工建设，二期、三期完成可研初稿 | 5000 | 104700 | 10000 | 1200 | 1600 | 2500 | 4700 | 开工建设 | 4500 | 河道工程已基本完工，完成引水隧洞0.5km
38 | 云和县云和湖综合治理工程 | 建设护岸30公里，形成环云和湖绿道网55公里，为云和湖周边产业发展奠定良好基础 | 前期类 | 2022-2025 | EPC施工设计招投标中 | 0 | 49554 | 15500 | 完成开工建设 | 项目部组建和项目清表 | 基础开完和施工便道施工 | 主体施工，完成当年任务工程量 | 开工 | 12500 | 金水坑段施工建设
二、健康水业（9个） |  |  |  | 小 计 |  | 13456 | 191199.35 | 12530.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9650
1 | 国镜二期 | 新建药品车间3万平方米，引进药品生产线4条以上；新建药品库房2万平方米；总用地面积约40亩以上。 | 续建类 | 2020-2023 | 1号楼主体施工完成，2号楼主体施工70%，3号楼主体施工80% | 12186 | 36500 | 8500 | 1号楼主体施工完成，2号楼主体施工85%，3号楼主体施工90% | 1号、2号、3号楼主体施工完成 | 竣工 |  | 开工 | 8330 | 1号楼主体施工完成，2号楼主体施工完成，3号楼主体施工完成。进行最终收尾工作
2 | 新建镇联新村白木坑水库 | 通过新建白木坑水库建立稳定的原水供水点，为下游居民解决饮水问题，并为下游的高附加值经济作物（灵芝）进行节水灌溉，并依托白木坑优质的天然原水培育有吸引的水品牌，进行包装饮用水和酒类的开发。 | 续建类 | 2021-2023 | 大坝基础开挖基本完成；上坝道路开挖修筑完成；下游配套管道完成30%；水厂施工完成20%。 | 970 | 3719 | 1850 | 大坝基础开挖完成；开始大坝主体浇筑；水厂管理房施工 | 大坝主体浇筑、水厂管理房施工完成、配套管道安装 | 大坝主体浇筑；配套管道安装完成 | 大坝主体浇筑完成 | 开工 | 900 | 大坝浇筑4200万方、水厂管理房施工、引水堰坝施工中
3 | 松阳县裕溪乡“浙松谷泉”山泉水项目 | 年产瓶装饮用水3.6万吨。 | 续建类 | 2022-2023 | 完成厂房建设、取水管道铺设及生产设备安装。 | 300 | 400 | 100 | 完成设备调试，运营投产。 |  |  |  | 开工 | 100 | 已运营投产。
4 | 宝溪乡水文化园一期项目 | 建设一座占地约35亩的生态水文化厂房。 | 谋划类 | 待定 |  | 0
6 | 云和县精品水工程 | 新建精品水厂2座，建设天然水生产供应链。 | 谋划类 | 2024-2030 |  | 0 | [6 empty] | 未开工 | 0 | 前期谋划
7 | 遂昌县棘胸蛙“共富工坊”项目 | 建设规模：10134㎡，总投资280.35万元；主要建设内容：1、场地平整12000㎡；2、新建蝌蚪孵化培育池7个360㎡；3、成品蛙池43个4600㎡；、4、防晒防寒大棚5100㎡；5、进排水管道5600米；6、引水堰坝三座35m3；7、蓄水池7个270m3；8、尾水池7个350m3；9、桥梁一座20×1.5㎡。 | 实施类 | 2023 |  | 0 | 280.35 | 280.35 | 完成项目测量设计，政策处理，完善审批手续。 | 主体项目建设 | 附属工程建设 | 工程扫尾竣工验收 | 未开工 | 20 | 因部分土地土地审批未完成，项目仍在前期阶段，需等土地指标
8 | 庆元县稻螺共生系统建设 | 建设内容：以集中连片的农田为主，建设稻田养螺核心区500亩，稻田养螺辐射区1000亩，总面积1500亩。 | 实施类 | 2023-2024 | 前期谋划 | 0 | 300 | 300 | 完成土地流转 | 完成田间基础工程、插秧、螺种投放 | 田间管理 | 收割水稻、收获田螺 | 已开工 | 300 | 完成稻田养螺核心区500亩，稻田养螺辐射区约1000亩，总面积约1500亩。完成土地流转，田间基础工程、插秧、螺种投放，田间管理。开展收割水稻、收获田螺。
9 | “金生丽水”水产业园 | 建设规模：项目总用地约500亩，总投资约15亿元. 建设内容：依托滩坑引水的优质水资源，开发相关涉水产业，打造特色水产业园。 | 前期类 | 2024-2030 | 概念设计、方案研究 | 0 | 150000 | 1500 | 开展项目策划方案研究 | 1.细化策划方案；2.进行土地指标、用地、招商谋划 | 1.细化策划方案；2.对接立项、土地指标、用地、招商等主管部门；3.进行招商考察 | 1.确定园区策划方案；2.争取列入开发区投资计划并备案；3.争取取得土地 | 未开工 | 0 | 无
三、绿色水电（12个） |  |  |  | 小 计 |  | 546528 | 4883358.25 | 366935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377446
1 | 小溪水利枢纽 | 供水规模16万m3/d，电站装机容量75MW，主要包括泄洪闸坝、供水系统、发电引水系统、配套发电厂房等建设 | 续建类 | 2019-2023 | 主体工程施工 | 82900 | 145518 | 20000 | 闸坝、厂房、管理房、隧洞等施工，完成年度投资额的20% | 闸坝、厂房、管理房、隧洞等施工，完成年度投资额的20% | 二期围堰施工、拦水坝、厂房、管理房、隧洞等施工，完成年度投资额的30% | 二期围堰完成，二期工程施工，完成年度投资额的30% | 开工 | 22162 | 闸坝、厂房砼浇筑，支护衬砌。
2 | 龙泉市岭赤电站增效扩容工程 | 拦河坝、发电输水系统（包括外流引水系统）、发电厂房及升压站等 | 前期类 | 2024-2026 | 前期调研 | 0 | 3700 | 0 | 前期调研 | 规划方案编制 | 完成项目备案 | 完成初设报告编制并送审 | 未开工 | 0 | 已召开初设评审，预算编制中
3 | 龙泉市垟头水电站工程 | 站枢纽按引水式布置，枢纽主要建筑物有拦河坝、发电输水系统、发电厂房及升压站等。 | 前期类 | 待定 |  | 0
4 | 浙江紧水滩混合式抽水蓄能电站 | 建设3×9.9万千瓦抽水蓄能机组，总装机29.7万千瓦。 | 新建 | 2023-2027 | 项目已于2023年1月获得省发改委核准批复。 | 0 | 249634 | 20000 | 项目开工建设 | 开展交通洞施工 | 开展桥梁桥墩工程施工 | 交通洞及桥梁主体施工完成 | 开工 | 17394 | 先导工程进度：进场公路交通洞进洞319米。排水洞进洞33米。三望潭大桥桩基一期4根浇筑完成，二期4根进尺27.7米。 主体工程：省发改委已于9月6日召开项目可研及初设审查会有，目前等待可研、初设审查批复意见
5 | 青田抽水蓄能项目 | 建设4×30万千瓦抽水蓄能机组，总装机120万千瓦。 | 前期类 | 2024-2033 | 基本具备核准条件。 | 0 | 800288 | [5 empty] | 未开工
6 | 浙江缙云抽水蓄能电站 | 建设6×30万千瓦抽水蓄能机组，总装机180万千瓦。 | 续建类 | 2017-2025 | 1#机基础环安装完成，1#斜井衬砌完成20%，1#尾水隧洞衬砌7%，上库大坝填筑完成，下库大坝填筑90% | 435318 | 1038976.25 | 100000 | 1#机蜗壳水压试验完成、混凝土浇筑完成40%，1#下斜井钢管安装及混凝土回填10%，1#尾水隧洞衬砌15%，上、下库大坝填筑完成 40000万元 | 1#机水轮机层砼浇筑完成，1#下斜井钢管安装及混凝土回填30%，1#尾水隧洞衬砌40%，上库面板浇筑80%、下库大坝填筑完成 20000万元 | 1#机发电机层砼浇筑完成，1#下斜井钢管安装及混凝土回填50%，1#尾水隧洞衬砌65%，上水库蓄水、下库大坝填筑完成 20000万元 | 1#机进水阀安装完成，1#下斜井钢管安装及混凝土回填70%，1#尾水隧洞衬砌85%，上水库蓄水，下库大坝面板浇筑80% 27000万元 | 开工 | 85000 | 1号机浇筑至发电机层，1#、2#下斜井钢管安装及混凝土回填，1#、2#尾水隧洞衬砌，上库下闸蓄水，下库进出水口和拦污栅施工
7 | 浙江松阳抽水蓄能电站 | 建设4×35万千瓦抽水蓄能机组，总装机140万千瓦。 | 续建类 | 2022-2031 | 电站长探洞、上下水库进场附属交通工程、村级公墓等先导工程开工建设；启动土地分户测量工作。 | 12000 | 882043 | 70000 | 完成7#支洞开挖237米，完成开挖工作；启动通风兼安全洞挖掘工作，完成开挖20米。 | 完成通风兼安全洞开挖430米，累计完成开挖450米；完成6#支洞开挖344米，完成开挖工作。 | 完成通风兼安全洞开挖450米，累计完成开挖900米；完成进厂交通洞开挖530米。 | 完成通风兼安全洞开挖450米，累计完成开挖1350米；完成进厂交通洞开挖570米，累计完成开挖1100米。 | 开工 | 65000 | 1、黄下至红车徐农村道路目前完成道路总工程量的98%；2、何山头至源坑村道路提升改造工程）完成进度为85%；3、周岭根公墓推进中；4、黄庄村公墓目前完成项目总进度约70％，挡墙完成量约80％；5 、通风兼安全洞累计开挖79%；6、进厂交通洞累计开挖26%；7、导流洞累计开挖76%。
8 | 松阳县东坞水库二级电站迁建工程 | 东坞二级电站目前装机480kW，因衢丽铁路建设，需进行迁建。结合黄南水库引水工程建设，在电站迁建的同时进行扩容，扩容后电站装机2400kW，多年平均发电量503万kWh。 | 续建类 | 2021-2023 | 完成厂房上部结构施工约50%，完成压力钢管安装约100米，尾水池及箱涵浇筑完成。 | 905 | 1888 | 983 | 完成行车、金属结构安装。 | 完成机组设备安装、升压站建设。 | 完成机组设备调试并通过完工验收，并网发电。 |  | 开工 | 787 | 准备完工验收，计划11月24日并网发电。
9 | 浙江景宁抽水蓄能电站 | 建设4×35万千瓦抽水蓄能机组，总装机140万千瓦。 | 续建类 | 2022-2031 | 安全洞兼通风洞完成400米，进场道路完成1公里。 | 15405 | 920276 | 100000 | 安全洞兼通风洞、进场道路施工 | 安全洞兼通风洞、进场道路施工 | 主体施工 | 主体施工 | 开工 | 92581 | 完成主副厂房中导洞87m，进厂交通洞586.8m，9 # 施工支洞开挖支护11m，下库坝后公路B支线道路285m
10 | 松阳县安民二级水电站增效扩容改造工程 | 电站增效扩容改造后装机4600kW，年平均发电量1535万kW·h。 | 新建类 | 2023-2024 |  | 0 | 483 | 400 | 完成项目报批及相关招投标工作。 | 拆除需提升改造的水轮机组、发电机组及配套机电设备，委托厂家生产或返厂处理。 | 水轮机组、发电机组及配套机电设备陆续进场安装。 | 完成水轮机组、发电机组及配套机电设备安装40%。 | 未开工 | 80 | 水轮机组、发电机组已采购到位，配套机电设备招标中。
11 | 松阳县西山电站增效扩容改造工程 | 电站增效扩容改造后装机4000kW，年平均发电量960万kW·h。 | 新建类 | 2023-2023 |  | 0 | 552 | 552 | 完成相关招投标工作。 | 拆除需提升改造的水轮机组、发电机组及配套机电设备，委托厂家生产或返厂处理。 | 完成水轮机组、发电机组及配套机电设备安装。 | 完成机组和机电设备调试及厂区大门等改造，并网发电。 | 开工 | 442 | 准备完工验收，计划11月底前并网发电。
12 | 浙江省庆元抽水蓄能电站 | 建设4×30万千瓦抽水蓄能机组，总装机120万千瓦。 | 新建类 | 2023-2032 |  | 0 | 840000 | 55000 | 争取项目获得核准 | 先行用地报批及工程准备期开工建设 | 项目建设准备工程施工 | 项目建设准备工程施工 | 开工 | 94000 | 已开工建设，项目开工，完成先行用地报批，临时道路等准备工程施工。
四、幸福水旅（10个） |  |  |  | 小 计 |  | 668216 | 2236900 | 195750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103403
1 | 古堰画乡文化产业园（一期） | 主要建设古街区、精品酒店等旅游配套设施 | 续建类 | 2021-2025 | 施工中 | 37500 | 90000 | 35000 | 地下室基坑、桩基、基础等施工 | 地下室底板及顶板完成 | 主体施工 | 主体施工 | 开工 | 28500 | 主体工程完成85%，分幢进行室内二次结构和装修施工
2 | 古堰画乡艺术中心 | 用地面积约21亩，建设古堰画乡艺术中心、铁工厂红色文化展示、VR体验中心等 | 续建类 | 2021-2023 | 施工中 | 10000 | 14000 | 5000 | 主体三层、四层钢结构施工 | 主体屋面、室内装砌体施工 | 室内装修、室外附属施工 | 完工 | 开工 | 4500 | 室内装修及室外附属施工
3 | 千峡湾云谷度假酒店 | 项目用地12.5亩，建设游客服务中心、增殖放流中心、康养度假中心、山水康乐中心、茶田高端民宿、花海梯田、生态沙滩、生态停车场、消落带生态修复等项目。 | 新建类 | 2023-2025 | 建筑方案设计 | 0 | 12000 | 2000 | 项目备案 | 项目前期 | 开工建设 | 场地平整 | 未开工 | 0 | 建筑方案通过县规委会审查，正在深化施工图设计。
4 | 大佑山农旅项目 | 配套建设山塘水源，喷滴灌等节水灌溉设施，建设1200米观光索道、田园人家（民宿）、云天农场、康养中心、作坊区、乡村集市、游客中心、道路硬化、游步道、摩天轮（大佑之眼）等 | 续建类 | 2019-2024 | 索道线路定点，田园人家施工，摩天轮完成场地平整，缆车上站施工，镜面水池服务用房、茶文化中心完工 | 5000 | 13900 | 4000 | 田园人家施工，食育堂施工，亲子乐园服务用房施工，缆车上站施工。完成年度计划投资20%。 | 田园人家基本完成施工，食育堂施工，亲子乐园服务用房施工，缆车上站基本完成施工，游客中心施工。完成年度计划投资40%。 | 食育堂基本完成施工，摩天轮场地完成施工，进入摩天轮设备安装阶段，游客中心施工收尾，索道进入设备安装阶段。完成年度计划投资70%。 | 摩天轮设备安装，游客中心完成施工，索道设备安装，亲子乐园服务用房完成施工。完成年度计划投资100%。 | 开工 | 3000 | 亲子乐园服务用房已完成基础工程 预计八月完成主体，游客中心已完成索道设备基础，正开始建筑主体施工，停车场已支付一次性流转土地款，正在填方，索道，摩天轮设备已支付进度款，正在设备制造中，九月中旬待台风季过后进行安装，其他建筑陆续进入装修工程
5 | 缙云城市滨江休闲服务中心项目 | 对新城沿好溪高价值地块进行综合利用开发，打造全市慢生活标杆区，总建筑面积30万平方米以上，建设包括五星级酒店（不少于2万平方米）、购物中心（不少于10万平方米）、高端养生房产、市民休闲活动广场及地下空间开发等主要设施。 | 续建类 | 2020-2025 | 滨江时代：1、地下室消防、给水管道、桥架基本完成，镁质风管安装基本完成;2、室外排水管道、消防环管、燃气管道、自来水管道基本完成）；3、围墙结构基本完成，围墙石材龙骨已完成60%；4、园区绿化完成50%；5、园区道路混凝土完成95%；6、园区道路石材铺贴完成30%。 酒店：1.幕墙完成88%、2.主楼客房水电安装工程83%；3.砌体工程完成75%；4.外架拆除完成；5、屋面防水及刚性保护层完成50%，6、主楼垂直电梯安装完成30%；主楼客房木工装修龙骨安装完成70%。 广场:1.幕墙完成70%、2.地下室水电安装工程54%；3.砌体工程完成83%；4.地下室批灰广场完成60%.5、主楼安装工程完成70%;6、外架拆除完成95%；" | 395250 | 465000 | 69750 | 1、滨江时代计划完成全面施工工作并完成竣工验收。 2、万地广场项目公区装修全面开始施工，计划完成80%。3、精品酒店项目装修、安装、附属工程计划完成80%。 | 1、滨江时代完成验收整改工作，进入交付阶段。 2、万地广场项目公区、商铺装修、室外附属工程计划完成100%，进入验收准备工作。 3、精品酒店项目装修、安装、附属工程计划完成100%，计划完成竣工验收，进入开业准备工作。 | 1、万地广场项目开业。 2、精品酒店项目开业。 |  | 开工 | 20000 | 滨江时代：1、围墙石材龙骨已完成100%；2、园区绿化完成80%；3、园区道路混凝土完成100%；4、园区道路石材铺贴完成100%。 广场：1.幕墙完成90%、2.地下室水电安装工程80%；3.砌体工程完成90%；4.地下室批灰广场完成70%.5、主楼安装工程完成80%;6、外架拆除完成100%. 酒店：1.幕墙完成95%、2.主楼客房水电安装工程100%；3.砌体工程完成100%；4、屋面防水及刚性保护层完成100%，6、主楼垂直电梯安装完成100%；主楼客房木工装修龙骨安装完成100%。
6 | 遂昌天工之城山地休闲度假试验区 | 湖山红星坪温泉精品酒店、湖山地心温泉、湖山温泉养生岛、湖山悬崖温泉精品酒店、Holovis数字文创中心、西山驿数字人才培训基地、仙侠湖会展中心、开元芳草地酒店项目、仙侠湖渡口建设项目、市政基础设施等项目。 | 续建类 | 2020-2030 | 湖山汇双创中心二标段完工，一标段实施基础及挡墙施工；西山驿·数字人才培训基地基本完工；牌坊门市政基础工程二标段竣工验收，一标段实施水稳层、沥青层、人行道花岗岩铺设；仙侠湖渡口建设项目完工；仙侠湖岸线水土保持和景观提升工程开展栈道钢结构、护栏、地板、油漆施工；水丽公园完成主体工程建设，进入道路及绿化项目建设阶段；Holovis数字文创中心、仙侠湖阿里云创新中心、晶盛星河软件、仙侠云邸等项目实施基础及主体工程施工 | 69087 | 507000 | 30000 | 温泉养生岛项目剩余主体、Holovis数字文创中心、阿里云创新中心、仙侠云邸等项目主体及二次结构施工；遂昌县仙侠湖渡口建设项目绿化施工及电气安装；湖山汇双创中心建设项目一标段基础完工；仙侠湖龙珠岗配套基础设施工程及牌坊门市政基础设施工程项目完工 | 遂昌县湖南镇水库岸线保护及水生态修复工程-仙侠湖水丽公园、仙侠湖岸线水土保持和景观提升工程基本完工；新湖山大桥建设工程施工；湖山汇双创中心建设项目一标段主体施工；Holovis数字文创中心、仙侠湖阿里云创新中心、仙侠云邸等项目开展主体及二次结构施工；晶盛星河软件项目开展装饰装修工程 | 温泉养生岛项目主体完工，实施装饰装修工程；地心温泉项园区施工；Holovis数字文创中心、仙侠湖阿里云创新中心、仙侠云邸等项目开展主体及二次结构施工；晶盛星河软件项目完工；湖山汇双创中心建设项目一标段完工 | Holovis数字文创中心、仙侠湖阿里云创新中心、仙侠云邸等项目开展主体及二次结构施工 | 开工 | 23000 | 仙侠云邸等项目开展主体、二次结构及装修施工；仙侠湖阿里云创新中心、晶盛星河软件项目、湖山汇双创中心建设项目开展装修工程；温泉养生岛项目主体施工；遂昌县仙侠湖渡口建设项目完工
7 | 云和湖旅游度假区 | 宏地云缦康养度假区、国际养生文化村、仙宫景区、三江口景区、小顺景区等文旅项目，以及云和东接待中心、十里云河游线等旅游基础配套设施。 | 续建类 | 2015-2030 | 嘉瑞华府、嘉瑞豪庭、嘉瑞云庐全部完成建设，养生文化村嘉瑞酒店投入使用，8幢养生公寓完成主体工程（其中3幢投入使用）；云缦开元颐居酒店试营业，会议展示中心完工，一期主体工程完工总工程量的30% | 106698 | 1000000 | 45000 | 1.宏地云缦康养度假区商业、住宅区块主体施工，样板房室外挡墙施工、外立面幕墙收尾，内装修施工有序推进；水上构筑物修复工程水景施工。 2.养生文化村项目独山区块启动土地出让前期程序，霞晓桥区块公寓和酒店部分完工； 3.小顺景区与浙江那云文旅有限公司完成签约 4.三江口文旅综合体项目持续招商推介中 5.仙宫景区提升项目：演艺场所基本完工，空中露营基地基础部分施工中，景区水电工程完成项目立项； 6.环湖绿道项目：一期完工，二期紧水滩区域主体完工，三期工程石塘区域基础部分开挖中。 | 规划设计方案完成修改并批复；云缦康养度假区样板房家具进场；4幢住宅（每幢16层）内部二次结构完成40%；商业楼区块内部二次结构完成20% | 养生文化村完成施工图设计及审查；云缦康养度假区样板房完成；4幢住宅（每幢16层）全部结顶，内部二次结构完成55%；商业楼区块内部结构完成35% | 养生文化村基础开挖。云缦康养度假区样板房完成；4幢住宅（每幢16层）内部二次结构完成70%，商业楼区块内部二次结构完成50%，1、2号地块施工进场 | 开工 | 20435 | 商业区块5、6施工段有序推进，宿舍楼一层及室外配套施工,住宅公寓样板房精装修扫尾。
8 | 云和湖水上运动项目 | 在石塘水库库区开展特色水上运动项目 | 谋划类 | 2025-2030 |  | 0
9 | 云和湖水上通用机场 | 拟于云和湖麻垟湾水域建设水上机场，机场类别为A2类通用机场（跑道长约1200米，宽约30米），并配套培训所需的场所和设施，站地面积为1平方公里 | 谋划类 | 2025-2030 |  | 0
10 | 云和梯田旅游区 | 建设观云索道、一级游客中心、梯田主题酒店、大地景观提升、景区道路提升、基础设施建设等。 | 续建类 | 2017-2025 | 一级游客接待中心：全部完工并投入使用；小木屋北侧区块：完工；云和梯田景区基础设施工程：坑根停车场、日出云海观景平台等项目完工。 | 44681 | 135000 | 5000 | 1、一级游客接待中心停车场：完成工程量85%；一级游客中心停车场改造项目北侧完成已使用；西侧完成水稳层浇筑,管线预埋,开始铺设植草砖，绿化种植。 2、坑根三级游客中心（停车场）项目：完成工程量87%；完成室内地面瓷砖铺设。 3、世界梯田博物馆：预计4月13日进行epc总承包招标。 4、坑根至梅竹游步道提升工程：完成总工程量15%；已完成索道终点站至观景平台路段改造提升工程；梅竹至坑根游步道改造提升工程施工图设计，开始造价工作，准备进场清理游步道两边枯树杂草。 5、日出云海观景平台提升工程：完成总工程量56%；主楼地下层完成，一楼楼梯圆桶完成，二层钢构安装完成，平台配套设施挡墙完成施工，观景平台石砌挡墙施工基础完成，厕所装修中。 6、七星墩观景平台扩容项目：已完成策划方案，施工图深化，招标控价编制完成，勘察完成，土地指标确认完成，方案规委会通过，招标文件编制完成，招标准备中、施工准备中。 7、旅游厕所工程：完成工程量40%；创5A观云索道中、下站(Ⅰ类)旅游厕所新建工程项目管线预埋，地面刷防水涂料，墙面铺设瓷砖中。 | 一级游客中心停车场改建项目完工；梯田博物馆完成70%；坑根三级停车场项目完成80%； | 梯田博物馆完工；日出云海观景平台改造完工；七星墩观景平台改造项目完成80%； | 一级游客接待中心全部完工并投入使用；小木屋北侧区块完工；梯田博物馆完工：坑根停车场、日出云海观景、七星墩平台等项目完工。 | 开工 | 3968 | 一级游客中心停车场工程、坑根三级游客中心、将军桥入口景观提升工程、景区智慧旅游厕所、日出云海观景平台、天籁云和扩容等工程完工；坑根入口游步道提升工程已完成索道终点站至观景平台路段改造提升工程；七星墩观景平台已完成玻璃围栏底部固定，绿化种植、草皮铺设中；景区交通组织线路地标画线完成，站点改造提升中；世界梯田博物馆项目已完成世界梯田博物馆项目阶梯平台侧面封板，消防挡烟垂壁拆除，消防喷淋头改造，空调供回水管道改造。